## 1 خلاصه مالی صورت‌حساب
جدول راهنمای تهیه صورتحساب خدمات نظارت بر پروژه « احداث ... »
صورت حساب شماره :8 |  |  | دوره کارکرد : 1400/10/01 تا 1400/10/30 | کارفرما : |  | پیمانکار : | مشاور : | شماره قرارداد : | صفحه 1 از 5
شماره فصل | شرح فصل |  |  | مبلغ مطابق قرارداد (ریال) | مبلغ تجمعی تایید شده تا ماه گذشته | وضعیت | کارکرد دوره جاری (ریال) | مبلغ به حروف (ریال)
2 | خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا |  |  | 856922400 | 785855420 | درخواستی مشاور | 0 | صفر
|  |  |  | 856922400 |  | تاییدشده کارفرما | 0 | صفر
3 | حین اجرا | خدمات نظارت ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) |  | 4984321050 | 3987456840 | درخواستی مشاور | 284464512.6 | دویست و بیست و نه میلیون وششصد و نوزده هزار و نهصد و هفده ریال
|  |  |  | 3987456840 |  | تاییدشده کارفرما
|  | خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) |  | 846607000 | 539361408 | درخواستی مشاور | 0 | صفر
|  |  |  | 677285600 |  | تاییدشده کارفرما | 0 | صفر
|  | خدمات فنی کارگاهی |  | 14346307530 | 11477046019.8565 | درخواستی مشاور | 1248539057.0148 | هشتصد و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار وهفتصد وسی و دو ریال
|  |  |  | 12032386956.3012 |  | تاییدشده کارفرما
4 | بعد از اجرا |  |  | 454840100 | 0 | درخواستی مشاور | 0 | صفر
|  |  |  | 454840100 |  | تاییدشده کارفرما | 0 | صفر
5 | پشتیبانی |  |  | 70000000 | 70000000 | درخواستی مشاور | 0 | صفر
|  |  |  | 70000000 |  | تاییدشده کارفرما | 0 | صفر
جمع کل حق الزحمه (ریال) |  |  |  | 21558998080 | 16859719687.8565 | درخواستی مشاور | 1533003569.6148 | یك میلیارد وسی و شش میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و ششصد و چهل و نه ریال
[6 empty] | تاییدشده کارفرما | 0 | صفر
* تمامی مبالغ در صورتحساب مشاور به ریال می‌باشد.

## 2 خدمات ماهانه حین اجرا
جدول شماره 1 : محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) |  |  |  |  | دوره کارکرد : 1400/10/01 تا 1400/10/30 |  |  |  | خدمات ارائه شده است
[5 empty] | صورت حساب شماره :8 |  |  |  | خدمات ارائه نشده است
صفحه 2 از 5
حق‌الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا | [7 empty] | صورتحساب را بر اساس تحویل‌شدنی‌های ارائه شده به کارفرما محاسبه کنید.
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل‌شدنی | چک لیست ارائه تحویل شدنی به کارفرما | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | ضریب ویژگی | بهای نظارت
(ریال)
301010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
301010100 | مدیریت منابع
301010101 | تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 2600000 | 0.62 | 1.25 | 2015000
301010102 | بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301010103 | بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301010104 | کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301010105 | بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301010200 | مدیریت زمان
301010201 | تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش‌دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی‌شده در آن‌ماه | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 6500000 | 0.62 | 1.25 | 5037500
301010202 | تعیین و رتبه‌بندی فعالیت‌های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی‌بودن و پیچیدگی | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301010203 | تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301010204 | ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301010205 | ارائه محاسبات و پیش‌بینی‌های ارزش کسب‌شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش‌کسب‌شده | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 5200000 | 0.62 | 1.25 | 4030000
301020000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
301020100 | تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه) | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 32300000 | 0.62 | 1.25 | 25032500
301020200 | تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام‌شده (زمان، هزینه و کیفیت) | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 32300000 | 0.62 | 1.25 | 25032500
301020300 | تهیه گزارش تطبیق تصمیمات کارفرما و مشاور با اسناد و مدارک پیمان | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 16800000 | 0.62 | 1.25 | 13020000
301020400 | تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه | گزارش به انضمام صورت‌جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه | خدمات ارائه شده است | 59400000 | 0.62 | 1.25 | 46035000
301020500 | پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار | گزارش | خدمات ارائه شده است | 6500000 | 0.62 | 1.25 | 5037500
301020600 | بررسی مطالبات پیمانکاران جزء | گزارش | خدمات ارائه شده است | 6500000 | 0.62 | 1.25 | 5037500
301030000 | خدمات کنترل کیفیت
301030100 | بررسی صحت کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، برگ‌های آزمایشگاهی، گواهی‌های انجام کار، خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و کمیت مصالح وارده به کارگاه) | گزارش ماهانه صورت‌جلسات شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار | خدمات ارائه شده است | 20700000 | 0.62 | 1.25 | 16042500
301030200 | بررسی و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز | گزارش | خدمات ارائه شده است | 10300000 | 0.62 | 1.25 | 7982500
301030300 | دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن‌ها | مکاتبه و گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 10300000 | 0.62 | 1.25 | 7982500
301030400 | رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 10300000 | 0.62 | 1.25 | 7982500
301030500 | بررسی و تایید نقشه‌های چون‌ساخت تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار و تأیید آن‌ها | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 15500000 | 0.62 | 1.25 | 12012500
301030600 | بازدیدهاي کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 37500000 | 0.62 | 1.25 | 29062500
301040000 | مالی و قراردادی
301040100 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های ماهانه پیمانکار | صورت‌وضعیت تأییدشده توسط مهندس مشاور | خدمات ارائه شده است | 19400000 | 0.62 | 1.25 | 15035000
301040200 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های تعدیل | مکاتبه | خدمات ارائه شده است | 5700000 | 0.62 | 1.25 | 4417500
301050000 | ایمنی و محیط‌زیست
301050100 | پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زيست (HSSE) درکارگاه | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 10300000 | 0.62 | 1.25 | 7982500
301060000 | مدیریت ریسک
301060100 | تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن | گزارش ماهانه | خدمات ارائه شده است | 27100000 | 0.62 | 1.25 | 21002500
301070000 | مدیریت ارتباطات
301070100 | تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی) | ارائه فایل آرشیو | خدمات ارائه شده است | 10300000 | 0.62 | 1.25 | 7982500
جمع کل حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (ریال) (Ea) | [5 empty] | 295972500

## 3 خدمات فنی کارگاهی
جدول شماره 2 : محاسبه حق‏الزحمه عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه «احداث ...» | [12 empty] | دوره کارکرد : 1400/10/01 تا 1400/10/30
صورت حساب شماره :8
صفحه 3 از 5
شماره ردیف | طبقه شغلی | رتبه | تعداد | بهای پایه نظارت (ریال) |  |  |  | مجموع ساعات کارکرد روز | مجموع ساعات کارکرد شب‌ | حق‌الزحمه (ریال) |  |  |  |  | زمان و تعداد هر یک از عوامل را متناسب با رتبه و طبقه شغلی در جدول وارد نمائید.
[10 empty] | عادی ماهانه | شبکاری | ضریب منطقه ای (r) | ضریب ویژگی کار | جمع (ریال)
303010000 | 1 | 5 | 0 | 718000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303020000 | 1 | 4 | 1 | 765000 | 403 | 403 | 403 | 176 |  | 134640000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 269280000 | ا
303030000 | 1 | 3 | 2 | 860000 | 453 | 453 | 453 | 296 |  | 254560000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 509120000
303040000 | 1 | 2 | 0 | 999000 | 526 | 526 | 526 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303050000 | 1 | 1 | 1 | 1186000 | 625 | 625 | 625 | 150 |  | 177900000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 355800000
303060000 | 2 | 5 | 0 | 578000 | 305 | 305 | 305 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303070000 | 2 | 4 | 1 | 625000 | 329 | 329 | 329 | 176 |  | 110000000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 220000000
303080000 | 2 | 3 | 0 | 687000 | 329 | 329 | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303090000 | 2 | 2 | 0 | 796000 | 329 | 329 | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303100000 | 2 | 1 | 0 | 890000 | 329 | 329 | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
جمع کارکرد عوامل | [13 empty] | 1354200000
ضریب تردد کارگاهی طبق قرارداد (K) | [13 empty] | 1.33
جمع حق الزحمه ماهانه خدمات فنی کارگاهی ( ) | [13 empty] | 1801086000
در این جدول نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی عوامل نمی‌باشد و نام و نام خانوادگی عوامل در پیوست رتبه و طبقه شغلی درج شود.
جمع هزینه‌های پشتیبانی (دستگاه‏ها و تجهیزات نقشه‏برداری) (جدول 3):
جمع هزینه‌های پشتیبانی (هزینه محل کار و سکونت) (جدول 4):
𝑬_𝑏

## رتبه و طبقه شغلی
جدول معرفی رتبه و طبقه شغلی عوامل (پیوست جدول شماره2) | [5 empty] | دوره کارکرد : 1400/10/01 تا 1400/10/30
صورت حساب شماره :8
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت درکارگاه | تاریخ معرفی و یا اولین حضور در پروژه | طبقه شغلی | رتبه شغلی | تعداد روزهاي كاري | كل ساعات كاركرد طبق زمان برگ
1 | بختیار احمدی | سرپرست عوامل فنی کارگاهی | 1400/02/20 | 1 | 1 | 20 | 150
2 | مهدی کاظمیان | ناظر سیویل | 1400/02/21 | 1 | 3 | 15 | 120
3 | محمد یارقلی | ناظر تاسیسات مکانیکی | 1400/03/14 | 1 | 3 | 22 | 176
4 | بهنام چدنی | ناظر تاسیسات برق | 1400/04/01 | 1 | 4 | 23 | 176
5 | محمد ناصح مرادی | نقشه بردار | 1400/04/01 | 2 | 4 | 23 | 176
بر اساس بند 3-3-2-2-2 بخشنامه حداکثر ساعت کاری هر یک از عوامل 250 ساعت می‌باشد.
این پیوست صرفا جهت اطلاع‌رسانی به کارفرما ارائه می‌شود

## ورودی محاسبات صورت وضعیت
راهنمای محاسبه صورت وضعیت تایید شده پیمانکار با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5
ردیف | فهارس بها | مبلغ صورت وضعیت تایید شده پیمانکار (ریال) | مبلغ صورت وضعیت تایید شده پیمانکار (جمع فصول بدون ضریب پیشنهادی پیمانکار) | مبلغ خرید تجهیزات خاص (در صورت وجود) | مبلغ فصول به تفکیک (بدون ضریب فصل) | [9 empty] | میلغ صورت وضعیت اصلاح شده با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 (ریال) | فهرست‌های غیر قابل استفاده در پروژه را hide کنید.
1 | فهرست بهای رشته انتقال و توزيع آب روستايی |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0
2 | فهرست بهای رشته شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب | 62585074025 | 59455820323.75 |  | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |  |  |  |  | 33164223759.75
[6 empty] | 16520025430 | 6758222055 | 9586248220
3 | فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | 0
4 | فهرست بهای رشته شبكه توزيع آب |  |  |  | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | [5 empty] | 0
5 | فهرست بهای رشته راهداری |  |  |  | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | [5 empty] | 0
| فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه (پروژه بهسازی نوع یک و دو) |  |  |  | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 | [5 empty] | 0
6 | فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه | 130852497020 | 104681997616 |  | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 | [5 empty] | 95061353910.4
12025804632
15 | فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی |  |  |  | 10 | 14 | 15 | [7 empty] | 0
7 | فهرست بهای رشته سدسازی |  |  |  | 5 | 10 | [8 empty] | 0
10 | فهرست بهای رشته ابنیه | 108505072511 | 86804058009 |  | 9 | 28 | [8 empty] | 84041990713
3452584120
11 | فهرست بهای رشته آبياری و زهكشی |  |  |  | 8 | 15 | [8 empty] | 0
12 | فهرست بهای رشته ساخت و ترميم قنات |  |  |  | 7 | 11 | [8 empty] | 0
8 | فهرست بهای رشته تأسيسات برقی | [13 empty] | 0
9 | فهرست بهای رشته تأسيسات مكانيكی | [13 empty] | 0
13 | فهرست بهای رشته آبياری تحت فشار |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 0
14 | فهرست بهای رشته چاه | [13 empty] | 0
16 | فهرست بها نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال | [13 empty] | 0
17 | فهرست بها ترميم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری | [13 empty] | 0
جمع کل مبلغ صورت وضعیت اصلاح شده فعلی با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه (ریال) | [14 empty] | 212267568383.15 | انجام محاسبات
جمع کل مبلغ صورت وضعیت اصلاح شده قبلی با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه (ریال) | [14 empty] | 199476918944.47 | جمع کل مبلغ صورت وضعیت اصلاح شده قبلی با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه وارد کنید
کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (تفاضل دو ردیف‌ فوق) (F) | [14 empty] | 12790649438.68 | انجام محاسبات
|  | مبلغ صورت‌وضعیت تجمعی پیمانکار را متناسب با فهرست مورد استفاده وارد کنید. | مبلغ صورت‌وضعیت تجمعی پیمانکار را متناسب با فهرست مورد استفاده و بدون ضرایب پیشنهادی پیمانکار وارد کنید. | مبلغ خرید تجهیزات خاص در صورتی که موجود باشد وارد کنید. | با توجه به خلاصه مالی صورت وضعیت مبلغ هر یک فصول جدول را وارد کنید | [9 empty] | انجام محاسبات

## 4 پرداخت ماهانه و کارگاهی
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) و عوامل فنی و تردد کارگاهی، پروژه «احداث ...» |  |  |  |  | دوره کارکرد : 1400/10/01 تا 1400/10/30
صورت حساب شماره :8
صفحه 4 از 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
مبلغ پيمان ( C ) با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه(ريال) | مدت پیمان (T) | برآورد کل حق الزحمه نظارت ماهانه حین اجراي مشاور بر اساس قرارداد (Ba) | برآورد کل حق الزحمه نظارت فنی کارگاهی در قرارداد (Bb) | q | r | k | اطلاعات قرارداد را وارد کنید
250000000000 | 18 | 5434920000 | 17129022390 | 1.25 | 1.6 | 1.33
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (ریال)
جمع کل مبلغ صورت وضعیت اصلاح شده فعلی با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه | جمع کل مبلغ صورت وضعیت اصلاح شده قبلی با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه | کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (تفاضل ردیف‌های 3و4) (F) | پیشرفت ماهانه پروژه | برآورد حق‌الزحمه بر اساس پیشرفت ماهانه پروژه | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور (Ea) | حق الزحمه درخواستی مشاور موضوع بند 3-1-3 (ریال) | انجام محاسبات
212267568383.15 | 199476918944.47 | 12790649438.68 | 5.12% | 278267904 | 295972500 | 284464512.6
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه خدمات فنی کارگاهی (ریال)
جمع کل مبلغ صورت وضعیت اصلاح شده فعلی با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه | جمع کل مبلغ صورت وضعیت اصلاح شده قبلی با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5 بخشنامه | کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (تفاضل ردیف‌های 3و4) (F) | برآورد حق‌الزحمه بر اساس کارکرد ماهانه پروژه |  | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور (Eb) | حق الزحمه درخواستی مشاور موضوع بند 4-3-3 (ریال) | انجام محاسبات
212267568383.15 | 199476918944.47 | 12790649438.68 | 880174428.3581 |  | 1801086000 | 1248539057.0148
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7
𝑫=𝑷×𝑩_𝒂
𝑷=𝑭/𝑪
〖𝟖𝑭〗^(𝟎.𝟔𝟒)×𝒒×𝒓×𝒌×𝟏.𝟏𝟕

## 5 پرداخت پشتیبانی
جدول محاسبه هزینه های پشتیانی پروژه « احداث ...» |  |  |  | دوره کارکرد : 1400/10/01 تا 1400/10/30
صورت حساب شماره :8
صفحه 5 از 5
شماره ردیف | نام ردیف |  | بهای پایه نظارت | تعداد | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
501010000 | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط |  | 66000000 | 0 | 0 | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501020000 | هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط | 2 | 16500000 | 0 | 0 | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501030000 | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس | 3 | 8000000 | 0 | 0 | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501040000 | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن | 4 | 122500000 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501050000 | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* | 5 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501060000 | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* | 1 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501070000 | هزینه غذا* | 2 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501080000 | هزینه بهره‌برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت* | 3 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
جمع هزینه های ماهانه پشتیبانی (ریال): |  |  |  |  | 0