## خسارت
جدول راهنمای محاسبه خسارت قابل پرداخت در طول اجرای پروژه بند 3-3-4-4
مفروضات و اطلاعات قراردادی | [11 empty] | اعداد به ریال می‌باشد
مبلغ پیمان (با در نظر گرفتن با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5) |  |  |  | B b |  | q |  | r |  | k
250000000000 |  |  |  | 14346307524.8207 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 1.24 |  | مفروضات و اطلاعات قراردادی را وارد کنید
صورت وضعیت پیمانکار |  |  | خدمات فنی کارگاهی |  |  | محاسبات خسارت (بند 3-3-4-4)
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ماه | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده توسط مشاور تا ماه مورد نظر (ريال) | کارکرد دوره صورت‌وضعیت | برآورد حق‌الزحمه تجمعی مشاور بر اساس پیشرفت پروژه | حق الزحمه ماهانه نظارت فنی کارگاهی کارکرد مشاور | حق‌الزحمه درخواستی مشاور(قابل پرداخت به مشاور) | متوسط سه ماه آخر حق‌الزحمه خدمات فنی کارگاهی درخواستی مشاور | میانگین کارکرد 3 ماه گذشته پیمانکار | اختلاف دو ستون 2و 10(در صورت کاهش کارکرد) | 50 درصد متوسط سه ماه گذشته کارکرد صورت وضعیت تایید شده پیمانکار(در صورت کاهش کارکرد) | آیا خسارت تعلق میگیرد؟ (خسارت حداکثر تا دو ما متوالی پرداخت میگردد) | میزان خسارت
|  | F | D b | E b
1 | 7981250000 | 7981250000 | 559095265 | 598035610 | 574671403 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 15962500000 | 7981250000 | 559095265 | 598035610 | 574671403 | 574671403 | 7981250000 | 0 | 0 |  | 0
3 | 23943750000 | 7981250000 | 559095265 | 598035610 | 574671403 | 574671403 | 7981250000 | 0 | 0 |  | 0
4 | 31925000000 | 7981250000 | 559095265 | 598035610 | 574671403 | 574671403 | 7981250000 | 0 | 0 |  | 0
5 | 41553125000 | 9628125000 | 630415858 | 598035610 | 610987709.2 | 574671403 | 7981250000 | 0 | 0 |  | 0
6 | 51181250000 | 9628125000 | 630415858 | 598035610 | 610987709.2 | 586776838.4 | 8530208333.3333 | 0 | 0 |  | 0
7 | 60809375000 | 9628125000 | 630415858 | 598035610 | 610987709.2 | 598882273.8 | 9079166666.6667 | 0 | 0 |  | 0
8 | 70437500000 | 9628125000 | 630415858 | 598035610 | 610987709.2 | 610987709.2 | 9628125000 | 0 | 0 |  | 0
9 | 77025000000 | 6587500000 | 494471916 | 498363008 | 496028352.8 | 610987709.2 | 9628125000 | 3040625000 | 4814062500 |  | 0
10 | 83612500000 | 6587500000 | 494471916 | 498363008 | 496028352.8 | 572667923.7333 | 8614583333.3333 | 2027083333 | 4307291666.6667 |  | 0
11 | 91846875000 | 8234375000 | 570379672 | 498363008 | 527169673.6 | 534348138.2667 | 7601041666.6667 | 0 | 0 |  | 0
12 | 100081250000 | 8234375000 | 570379672 | 498363008 | 527169673.6 | 506408793.0667 | 7136458333.3333 | 0 | 0 |  | 0
13 | 108315625000 | 8234375000 | 570379672 | 498363008 | 527169673.6 | 516789233.3333 | 7685416666.6667 | 0 | 0 |  | 0
14 | 116550000000 | 8234375000 | 570379672 | 498363008 | 527169673.6 | 527169673.6 | 8234375000 | 0 | 0 |  | 0
15 | 124784375000 | 8234375000 | 570379672 | 498363008 | 527169673.6 | 527169673.6 | 8234375000 | 0 | 0 |  | 0
16 | 127500000000 | 2715625000 | 280438154 | 498363008 | 367608095.6 | 527169673.6 | 8234375000 | 5518750000 | 4117187500 | خسارت تعلق می‌گیرد | 159561578
17 | 130000000000 | 2500000000 | 265975745 | 498363008 | 358930650.2 | 473982480.9333 | 6394791666.6667 | 3894791667 | 3197395833.3333 | خسارت تعلق می‌گیرد | 115051830.7333
18 | 135000000000 | 5000000000 | 414477759 | 598035610 | 487900899.4 | 417902806.4667 | 4483333333.3333 | 0 | 0 |  | 0
19 | 147500000000 | 12500000000 | 745045570 | 598035610 | 656839594 | 404813215.0667 | 3405208333.3333 | 0 | 0 |  | 0
20 | 157500000000 | 10000000000 | 645892778 | 598035610 | 617178477.2 | 501223714.5333 | 6666666666.6667 | 0 | 0 |  | 0
21 | 170000000000 | 12500000000 | 745045570 | 598035610 | 656839594 | 587306323.5333 | 9166666666.6667 | 0 | 0 |  | 0
22 | 180000000000 | 10000000000 | 645892778 | 598035610 | 617178477.2 | 643619221.7333 | 11666666666.6667 | 1666666667 | 5833333333.3333 |  | 0
23 | 190000000000 | 10000000000 | 645892778 | 598035610 | 617178477.2 | 630398849.4667 | 10833333333.3333 | 833333333 | 5416666666.6667 |  | 0
24 | 200540625000 | 10540625000 | 668028361 | 598035610 | 626032710.4 | 630398849.4667 | 10833333333.3333 | 292708333 | 5416666666.6667 |  | 0
25 | 207128125000 | 6587500000 | 494471916 | 598035610 | 535897393.6 | 620129888.2667 | 10180208333.3333 | 3592708333 | 5090104166.6667 |  | 0
26 | 213715625000 | 6587500000 | 494471916 | 598035610 | 535897393.6 | 593036193.7333 | 9042708333.3333 | 2455208333 | 4521354166.6667 |  | 0
27 | 220303125000 | 6587500000 | 494471916 | 598035610 | 535897393.6 | 565942499.2 | 7905208333.3333 | 1317708333 | 3952604166.6667 |  | 0
28 | 226890625000 | 6587500000 | 494471916 | 598035610 | 535897393.6 | 535897393.6 | 6587500000 | 0 | 0 |  | 0
29 | 228750000000 | 1859375000 | 220067191 | 448526708 | 311450997.8 | 535897393.6 | 6587500000 | 4728125000 | 3293750000 | خسارت تعلق می‌گیرد | 224446395.8
30 | 233478125000 | 4728125000 | 399909164 | 448526708 | 419356181.6 | 461081928.3333 | 5011458333.3333 | 283333333 | 2505729166.6667 |  | 0
31 | 236771875000 | 3293750000 | 317309031 | 448526708 | 369796101.8 | 422234857.6667 | 4391666666.6667 | 1097916667 | 2195833333.3333 |  | 0
32 | 240065625000 | 3293750000 | 317309031 | 448526708 | 369796101.8 | 366867760.4 | 3293750000 | 0 | 0 |  | 0
33 | 243359375000 | 3293750000 | 317309031 | 358363025 | 333730628.6 | 386316128.4 | 3771875000 | 478125000 | 1885937500 |  | 0
34 | 245829687500 | 2470312500 | 263949985 | 358363025 | 301715201 | 357774277.4 | 3293750000 | 823437500 | 1646875000 |  | 0
35 | 248300000000 | 2470312500 | 263949985 | 358363025 | 301715201 | 335080643.8 | 3019270833.3333 | 548958333 | 1509635416.6667 |  | 0
36 | 250000000000 | 1700000000 | 207801050 | 358363025 | 268025840 | 312387010.2 | 2744791666.6667 | 1044791667 | 1372395833.3333 |  | 0
جمع کل خسارت | [10 empty] | 499059804.5333
[6 empty] | حداکثر مقدار خسارت (10 درصد Bb) |  |  |  |  | 1434630752.4821
| اطلاعات ورودی |  |  | اطلاعات ورودی
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7