## خسارت
جدول راهنمای محاسبه خسارت قابل پرداخت در طول اجرای پروژه بند 3-3-4-4
مفروضات و اطلاعات قراردادی | [11 empty] | اعداد به ریال می‌باشد
مبلغ پیمان (با در نظر گرفتن با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5) |  |  |  | B b |  | q |  | r |  | k
250000000000 |  |  |  | 17129022390 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 1.33 |  | مفروضات و اطلاعات قراردادی را وارد کنید
صورت وضعیت پیمانکار |  |  | خدمات فنی کارگاهی |  |  | محاسبات خسارت (بند 3-3-4-4)
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ماه | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده توسط مشاور تا ماه مورد نظر (ريال) | کارکرد دوره صورت‌وضعیت | برآورد حق‌الزحمه تجمعی مشاور بر اساس پیشرفت پروژه | حق الزحمه ماهانه نظارت فنی کارگاهی کارکرد مشاور | حق‌الزحمه درخواستی مشاور(قابل پرداخت به مشاور) | متوسط سه ماه آخر حق‌الزحمه خدمات فنی کارگاهی درخواستی مشاور | میانگین کارکرد 3 ماه گذشته پیمانکار | اختلاف دو ستون 2و 10(در صورت کاهش کارکرد) | 50 درصد متوسط سه ماه گذشته کارکرد صورت وضعیت تایید شده پیمانکار(در صورت کاهش کارکرد) | آیا خسارت تعلق میگیرد؟ (خسارت حداکثر تا چهار ماه متوالی پرداخت میگردد) | میزان خسارت
|  | F | D b | E b
1 | 10774687500 | 10774687500 | 808894471 | 1096314670.0813 | 923862550.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 21549375000 | 10774687500 | 808894471 | 1096314670.0813 | 923862550.6325 | 923862550.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
3 | 32324062500 | 10774687500 | 808894471 | 1096314670.0813 | 923862550.6325 | 923862550.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
4 | 43098750000 | 10774687500 | 808894471 | 1096314670.0813 | 923862550.6325 | 923862550.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
5 | 56096718750 | 12997968750 | 912080524 | 1096314670.0813 | 985774182.4325 | 923862550.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
6 | 69094687500 | 12997968750 | 912080524 | 1096314670.0813 | 985774182.4325 | 944499761.2325 | 11515781250 | 0 | 0 |  | 0
7 | 82092656250 | 12997968750 | 912080524 | 1096314670.0813 | 985774182.4325 | 965136971.8325 | 12256875000 | 0 | 0 |  | 0
8 | 95090625000 | 12997968750 | 912080524 | 1096314670.0813 | 985774182.4325 | 985774182.4325 | 12997968750 | 0 | 0 |  | 0
9 | 103983750000 | 8893125000 | 715397937 | 913595557.79 | 794676985.316 | 985774182.4325 | 12997968750 | 4104843750 | 6498984375 |  | 0
10 | 112876875000 | 8893125000 | 715397937 | 913595557.79 | 794676985.316 | 922075116.727 | 11629687500 | 2736562500 | 5814843750 |  | 0
11 | 123993281250 | 11116406250 | 825220659 | 913595557.79 | 860570618.516 | 858376051.0215 | 10261406250 | 0 | 0 |  | 0
12 | 135109687500 | 11116406250 | 825220659 | 913595557.79 | 860570618.516 | 816641529.716 | 9634218750 | 0 | 0 |  | 0
13 | 146226093750 | 11116406250 | 825220659 | 913595557.79 | 860570618.516 | 838606074.116 | 10375312500 | 0 | 0 |  | 0
14 | 157342500000 | 11116406250 | 825220659 | 913595557.79 | 860570618.516 | 860570618.516 | 11116406250 | 0 | 0 |  | 0
15 | 168458906250 | 11116406250 | 825220659 | 913595557.79 | 860570618.516 | 860570618.516 | 11116406250 | 0 | 0 |  | 0
16 | 172125000000 | 3666093750 | 405735635 | 913595557.79 | 608879604.116 | 860570618.516 | 11116406250 | 7450312500 | 5558203125 | خسارت تعلق می‌گیرد | 251691014.4
17 | 175500000000 | 3375000000 | 384811540 | 913595557.79 | 596325147.116 | 776673613.716 | 8632968750 | 5257968750 | 4316484375 | خسارت تعلق می‌گیرد | 180348466.6
18 | 182250000000 | 6750000000 | 599663043 | 1096314670.0813 | 798323693.8325 | 688591789.916 | 6052500000 | 0 | 0 |  | 0
19 | 199125000000 | 16875000000 | 1077925857 | 1096314670.0813 | 1085281382.2325 | 667842815.0215 | 4597031250 | 0 | 0 |  | 0
20 | 212625000000 | 13500000000 | 934472406 | 1096314670.0813 | 999209311.6325 | 826643407.727 | 9000000000 | 0 | 0 |  | 0
21 | 229500000000 | 16875000000 | 1077925857 | 1096314670.0813 | 1085281382.2325 | 960938129.2325 | 12375000000 | 0 | 0 |  | 0
22 | 243000000000 | 13500000000 | 934472406 | 1096314670.0813 | 999209311.6325 | 1056590692.0325 | 15750000000 | 2250000000 | 7875000000 |  | 0
23 | 256500000000 | 13500000000 | 934472406 | 1096314670.0813 | 999209311.6325 | 1027900001.8325 | 14625000000 | 1125000000 | 7312500000 |  | 0
24 | 270729843750 | 14229843750 | 966497987 | 1096314670.0813 | 1018424660.2325 | 1027900001.8325 | 14625000000 | 395156250 | 7312500000 |  | 0
25 | 279622968750 | 8893125000 | 715397937 | 1096314670.0813 | 867764630.2325 | 1005614427.8325 | 13743281250 | 4850156250 | 6871640625 |  | 0
26 | 288516093750 | 8893125000 | 715397937 | 1096314670.0813 | 867764630.2325 | 961799534.0325 | 12207656250 | 3314531250 | 6103828125 |  | 0
27 | 297409218750 | 8893125000 | 715397937 | 1096314670.0813 | 867764630.2325 | 917984640.2325 | 10672031250 | 1778906250 | 5336015625 |  | 0
28 | 306302343750 | 8893125000 | 715397937 | 1096314670.0813 | 867764630.2325 | 867764630.2325 | 8893125000 | 0 | 0 |  | 0
29 | 308812500000 | 2510156250 | 318391418 | 822236003.4776 | 519929252.191 | 867764630.2325 | 8893125000 | 6382968750 | 4446562500 | خسارت تعلق می‌گیرد | 347835378.0415
30 | 315195468750 | 6382968750 | 578585319 | 822236003.4776 | 676045592.791 | 751819504.2187 | 6765468750 | 382500000 | 3382734375 |  | 0
31 | 319642031250 | 4446562500 | 459080120 | 822236003.4776 | 604342473.391 | 687913158.4049 | 5928750000 | 1482187500 | 2964375000 |  | 0
32 | 324088593750 | 4446562500 | 459080120 | 822236003.4776 | 604342473.391 | 600105772.791 | 4446562500 | 0 | 0 |  | 0
33 | 328535156250 | 4446562500 | 459080120 | 656948574.5543 | 538227501.8217 | 628243513.191 | 5092031250 | 645468750 | 2546015625 |  | 0
34 | 331870078125 | 3334921875 | 381880687 | 656948574.5543 | 491907842.0217 | 582304149.5346 | 4446562500 | 1111640625 | 2223281250 |  | 0
35 | 335205000000 | 3334921875 | 381880687 | 656948574.5543 | 491907842.0217 | 544825939.0782 | 4076015625 | 741093750 | 2038007812.5 |  | 0
36 | 337500000000 | 2295000000 | 300644865 | 656948574.5543 | 443166348.8217 | 507347728.6217 | 3705468750 | 1410468750 | 1852734375 |  | 0
جمع کل خسارت | [10 empty] | 779874859.0415
[6 empty] | حداکثر مقدار خسارت (10 درصد Bb) |  |  |  |  | 1712902239
| اطلاعات ورودی |  |  | اطلاعات ورودی
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7