## خسارت
جدول راهنمای محاسبه خسارت قابل پرداخت در طول اجرای پروژه بند 3-3-4-4
مفروضات و اطلاعات قراردادی | [11 empty] | اعداد به ریال می‌باشد
مبلغ پیمان (با در نظر گرفتن با در نظر گرفتن مفاد بند 1-2-7-5) |  |  |  | B b |  | q |  | r |  | k
250000000000 |  |  |  | 17129022390 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 1.33 |  | مفروضات و اطلاعات قراردادی را وارد کنید
صورت وضعیت پیمانکار |  |  | خدمات فنی کارگاهی |  |  | محاسبات خسارت (بند 3-3-4-4)
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ماه | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده توسط مشاور تا ماه مورد نظر (ريال) | کارکرد دوره صورت‌وضعیت | برآورد حق‌الزحمه تجمعی مشاور بر اساس پیشرفت پروژه | حق الزحمه ماهانه نظارت فنی کارگاهی کارکرد مشاور | حق‌الزحمه درخواستی مشاور(قابل پرداخت به مشاور) | متوسط سه ماه آخر حق‌الزحمه خدمات فنی کارگاهی درخواستی مشاور | میانگین کارکرد 3 ماه گذشته پیمانکار | اختلاف دو ستون 2و 10(در صورت کاهش کارکرد) | 50 درصد متوسط سه ماه گذشته کارکرد صورت وضعیت تایید شده پیمانکار(در صورت کاهش کارکرد) | آیا خسارت تعلق میگیرد؟ (خسارت حداکثر تا چهار ماه متوالی پرداخت میگردد) | میزان خسارت
|  | F | D b | E b
1 | 10774687500 | 10774687500 | 883043131 | 1096314670.0813 | 968351746.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 21549375000 | 10774687500 | 883043131 | 1096314670.0813 | 968351746.6325 | 968351746.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
3 | 32324062500 | 10774687500 | 883043131 | 1096314670.0813 | 968351746.6325 | 968351746.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
4 | 43098750000 | 10774687500 | 883043131 | 1096314670.0813 | 968351746.6325 | 968351746.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
5 | 56096718750 | 12997968750 | 995687906 | 1096314670.0813 | 1035938611.6325 | 968351746.6325 | 10774687500 | 0 | 0 |  | 0
6 | 69094687500 | 12997968750 | 995687906 | 1096314670.0813 | 1035938611.6325 | 990880701.6325 | 11515781250 | 0 | 0 |  | 0
7 | 82092656250 | 12997968750 | 995687906 | 1096314670.0813 | 1035938611.6325 | 1013409656.6325 | 12256875000 | 0 | 0 |  | 0
8 | 95090625000 | 12997968750 | 995687906 | 1096314670.0813 | 1035938611.6325 | 1035938611.6325 | 12997968750 | 0 | 0 |  | 0
9 | 103983750000 | 8893125000 | 780976081 | 913595557.79 | 834023871.716 | 1035938611.6325 | 12997968750 | 4104843750 | 6498984375 |  | 0
10 | 112876875000 | 8893125000 | 780976081 | 913595557.79 | 834023871.716 | 968633698.327 | 11629687500 | 2736562500 | 5814843750 |  | 0
11 | 123993281250 | 11116406250 | 900865886 | 913595557.79 | 905957754.716 | 901328785.0215 | 10261406250 | 0 | 0 |  | 0
12 | 135109687500 | 11116406250 | 900865886 | 913595557.79 | 905957754.716 | 858001832.716 | 9634218750 | 0 | 0 |  | 0
13 | 146226093750 | 11116406250 | 900865886 | 913595557.79 | 905957754.716 | 881979793.716 | 10375312500 | 0 | 0 |  | 0
14 | 157342500000 | 11116406250 | 900865886 | 913595557.79 | 905957754.716 | 905957754.716 | 11116406250 | 0 | 0 |  | 0
15 | 168458906250 | 11116406250 | 900865886 | 913595557.79 | 905957754.716 | 905957754.716 | 11116406250 | 0 | 0 |  | 0
16 | 172125000000 | 3666093750 | 442928068 | 913595557.79 | 885856136 | 905957754.716 | 11116406250 | 7450312500 | 5558203125 | خسارت تعلق می‌گیرد | 20101618.716
17 | 175500000000 | 3375000000 | 420085931 | 913595557.79 | 840171862 | 899257215.144 | 8632968750 | 5257968750 | 4316484375 | خسارت تعلق می‌گیرد | 59085353.144
18 | 182250000000 | 6750000000 | 654632155 | 1096314670.0813 | 831305161.0325 | 877328584.2387 | 6052500000 | 0 | 0 |  | 0
19 | 199125000000 | 16875000000 | 1176735727 | 1096314670.0813 | 1128483092.8488 | 852444386.3442 | 4597031250 | 0 | 0 |  | 0
20 | 212625000000 | 13500000000 | 1020132376 | 1096314670.0813 | 1050605293.6325 | 933320038.6271 | 9000000000 | 0 | 0 |  | 0
21 | 229500000000 | 16875000000 | 1176735727 | 1096314670.0813 | 1128483092.8488 | 1003464515.8379 | 12375000000 | 0 | 0 |  | 0
22 | 243000000000 | 13500000000 | 1020132376 | 1096314670.0813 | 1050605293.6325 | 1102523826.4434 | 15750000000 | 2250000000 | 7875000000 |  | 0
23 | 256500000000 | 13500000000 | 1020132376 | 1096314670.0813 | 1050605293.6325 | 1076564560.0379 | 14625000000 | 1125000000 | 7312500000 |  | 0
24 | 270729843750 | 14229843750 | 1055093636 | 1096314670.0813 | 1071582049.6325 | 1076564560.0379 | 14625000000 | 395156250 | 7312500000 |  | 0
25 | 279622968750 | 8893125000 | 780976081 | 1096314670.0813 | 907111516.6325 | 1057597545.6325 | 13743281250 | 4850156250 | 6871640625 |  | 0
26 | 288516093750 | 8893125000 | 780976081 | 1096314670.0813 | 907111516.6325 | 1009766286.6325 | 12207656250 | 3314531250 | 6103828125 |  | 0
27 | 297409218750 | 8893125000 | 780976081 | 1096314670.0813 | 907111516.6325 | 961935027.6325 | 10672031250 | 1778906250 | 5336015625 |  | 0
28 | 306302343750 | 8893125000 | 780976081 | 1096314670.0813 | 907111516.6325 | 907111516.6325 | 8893125000 | 0 | 0 |  | 0
29 | 308812500000 | 2510156250 | 347577298 | 822236003.4776 | 695154596 | 907111516.6325 | 8893125000 | 6382968750 | 4446562500 | خسارت تعلق می‌گیرد | 211956920.6325
30 | 315195468750 | 6382968750 | 631622306 | 822236003.4776 | 707867784.991 | 836459209.755 | 6765468750 | 382500000 | 3382734375 |  | 0
31 | 319642031250 | 4446562500 | 501162464 | 822236003.4776 | 629591879.791 | 770044632.5412 | 5928750000 | 1482187500 | 2964375000 |  | 0
32 | 324088593750 | 4446562500 | 501162464 | 822236003.4776 | 629591879.791 | 677538086.9274 | 4446562500 | 0 | 0 |  | 0
33 | 328535156250 | 4446562500 | 501162464 | 656948574.5543 | 563476908.2217 | 655683848.191 | 5092031250 | 645468750 | 2546015625 |  | 0
34 | 331870078125 | 3334921875 | 416886416 | 656948574.5543 | 512911279.4217 | 607553555.9346 | 4446562500 | 1111640625 | 2223281250 |  | 0
35 | 335205000000 | 3334921875 | 416886416 | 656948574.5543 | 512911279.4217 | 568660022.4782 | 4076015625 | 741093750 | 2038007812.5 |  | 0
36 | 337500000000 | 2295000000 | 328203978 | 656948574.5543 | 656407956 | 529766489.0217 | 3705468750 | 1410468750 | 1852734375 |  | 0
جمع کل خسارت | [10 empty] | 291143892.4925
[6 empty] | حداکثر مقدار خسارت (10 درصد Bb) |  |  |  |  | 1712902239
| اطلاعات ورودی |  |  | اطلاعات ورودی
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7