## روکش برآورد
جدول راهنمای محاسبه‌ی برآورد اولیه "حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت سال 97"
مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) |  |  | 250000000000 | مبلغ برآورد اجرای کار را به ریال اینجا وارد کنید
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) |  |  | 18 | مدت اجرای کار را به ماه اینجا وارد کنید
3 | ضریب منطقه ای مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ( R ) |  |  | 1.6 | ضریب منطقه‌ای را مطابق با پیوست 3 بخشنامه شماره 97/174484 مورخ 1397/04/12 اینجا وارد کنید
4 | ضریب ویژگی کار (q) |  |  | 1.25 | ضریب ویژگی کار را اینجا وارد کنید
5 | فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه (متر) |  |  | 4000 | فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه را وارد کنید
6 | ضریب تطابق سال (j) |  |  | 1.078 | ضریب تطابق سال مطابق با بخشنامه شماره 97/174484 مورخ 1397/04/12
جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت (هزار ریال)
ردیف | دوره و نوع خدمات | نام ردیف | جدول | بهای نظارت
1 | قبل از اجرا (آغازین) | جمع حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا | (طبق جدول پیوست شماره یک) | 801015930
2 | حین اجرا خدمات ماهانه (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا | (طبق جدول پیوست شماره دو) | 5419745100
3 | حین اجرا خدمات موردی (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | حق الزحمه خدمات پیش بینی شده موردی نظارت حین اجرا | (طبق جدول پیوست شماره سه) | 738970225
4 | حین اجرا خدمات فنی کارگاهی | مبلغ کل حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی | (طبق جدول پیوست شماره چهار) | 14346307524.8207
5 | بعد از اجرا (خاتمه و تضمین) | جمع حق الزحمه خدمات نظارت دوره خاتمه | (طبق جدول پیوست شماره پنج) | 425165400
6 | پشتیبانی | هزینه های پشتیبانی | (طبق جدول پیوست شماره شش) | 20000000
جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت (ريال) |  |  |  | 21751204179.8207

## نظارت قبل از اجرا
( جدول پیوست شماره یک)
فصل 2) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت قبل از اجرا (آغازین)
جدول 1) مفروضات پروژه (ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) | 250000000000
2 | ضریب اصلاح طبق فرمول (α) | 0.99
جدول 2) حق الزحمه نظارت قبل از اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا
شماره ردیف | شرح ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | بهای نظارت
|  |  | (ریال) | (ریال) |  | (ریال)
201010000 | خدمات مهندسي
201010100 | بازنگری طراحی تفصیلی | دفترچه مطالعات | * | *
201010200 | پیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاری مناقصه | گزارش | * | *
|  |  | مطابق بند (2-1-4) محاسبه و پرداخت مي‌شود. | مطابق بند (2-1-4) محاسبه و پرداخت مي‌شود.
201010300 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی تکنولوژی و روش اجرای کار | گزارش | 40300000 | 43927000 | 0.99 | 43487730
201010400 | تعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار | گزارش | 60500000 | 65945000 | 0.99 | 65285550
201010500 | تهیه فرم‌ها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دوره‌ای کار | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 30200000 | 32918000 | 0.99 | 32588820
201010600 | تهیه فرم‌ها و چک‌لیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل کار، تحویل موقت و قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 25200000 | 27468000 | 0.99 | 27193320
201010700 | تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به صورت کارکردها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات به کارگاه | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 10000000 | 10900000 | 0.99 | 10791000
201010800 | تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به دستور کار | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 15100000 | 16459000 | 0.99 | 16294410
201010900 | تهیه و تنظیم چک‌لیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 35300000 | 38477000 | 0.99 | 38092230
201011000 | تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش‌های مصالح، تجهیزات و کارهای انجام‌شده | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 35300000 | 38477000 | 0.99 | 38092230
201011100 | تهیه فرم‌های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زيست (HSSE) | دفترچه فرم‌ها و چک‌لیست‌ها | 15100000 | 16459000 | 0.99 | 16294410
201020000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
201020100 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه زمانی کلی اجرای طرح | گزارش | 10000000 | 10900000 | 0.99 | 10791000
201020200 | تهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاری کارفرما | گزارش | 7500000 | 8175000 | 0.99 | 8093250
201020300 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین نیروی انسانی | گزارش | 7500000 | 8175000 | 0.99 | 8093250
201020400 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین ماشین‌آلات | گزارش | 7500000 | 8175000 | 0.99 | 8093250
201020500 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین تجهیزات | گزارش | 7500000 | 8175000 | 0.99 | 8093250
201020600 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین مصالح | گزارش | 7500000 | 8175000 | 0.99 | 8093250
201030000 | خدمات مالی و قراردادی
201030100 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی مبلغ برآورد پروژه | گزارش | 25300000 | 27577000 | 0.99 | 27301230
201040000 | خدمات ارجاع کار
201040100 | خدمات ارجاع کار به پیمانکار
201040101 | همکاری با کارفرما در تهیه و به‌روزآوری اسناد مناقصه یا اسناد استعلام | دفترچه اسناد مناقصه | 70600000 | 76954000 | 0.99 | 76184460
201040102 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی | 15100000 | 16459000 | 0.99 | 16294410
201040103 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني | 15100000 | 16459000 | 0.99 | 16294410
201040104 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه | گزارش نتايج | 75600000 | 82404000 | 0.99 | 81579960
201040105 | تهیه و تکثیر اسناد پیمان و مبادله آن | 6 نسخه پیمان | 64200000 | 69978000 | 0.99 | 69278220
201040200 | خدمات ارجاع کار به مهندسان مشاور جنبي
201040201 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد خرید خدمات مشاوره | اسناد خرید خدمات مشاوره | 20100000 | 21909000 | 0.99 | 21689910
201040202 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی | 10000000 | 10900000 | 0.99 | 10791000
201040203 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني | 10000000 | 10900000 | 0.99 | 10791000 | در صورت عدم استفاده از خدمات مشاور جنبی در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
201040204 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات خرید خدمات مشاوره | گزارش نتايج | 24800000 | 27032000 | 0.99 | 26761680
201040205 | تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها | 6 نسخه قرارداد | 10900000 | 11881000 | 0.99 | 11762190
201040300 | خدمات خرید كالا |  | 0
201040301 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد مناقصه یا اسناد استعلام | دفترچه اسناد مناقصه | * | *
201040302 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد ارزیابی کیفی | * | *
201040303 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی فنی | دفترچه اسناد ارزیابی فنی | * | *
201040304 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه | گزارش نتايج | * | *
201040305 | تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها | 6 نسخه قرارداد | * | *
201050000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
201050100 | تهیه ساختار شکست کلی کار | گزارش | 36300000 | 39567000 | 0.99 | 39171330
201050200 | تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک‌شده بین ارکان پروژه | گزارش | 10000000 | 10900000 | 0.99 | 10791000
201060000 | مدیریت ریسک
201060100 | تهیه برنامه مدیریت ریسک | گزارش | 20200000 | 22018000 | 0.99 | 21797820
201060200 | تهیه گزارش بررسی انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و ریسک آن‌ها و ارائه پیشنهاد | گزارش | 10000000 | 10900000 | 0.99 | 10791000
201070000 | مدیریت ارتباطات
201070100 | تهیه بایگانی موضوعی (مستندسازی) خدمات نظارت قبل از اجرا و تدوین فرمت‌های بایگانی برای تمام مراحل نظارت | ارائه نسخه الکترونیکی آرشیو | 9600000 | 10464000 | 0.99 | 10359360
جمع کل مبلغ اولیه فصل دوم خدمات قبل از اجرا (ریال) |  |  |  |  | 801015930

## نظارت ماهانه حین اجرا
( جدول پیوست شماره دو)
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)
جدول 1) مفروضات پروژه (ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) | 250000000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) | 18
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) | 13888888888.8889
4 | ضریب اصلاح طبق فرمول (β) | 0.84
5 | ضریب ویژگی (q) | 1.25
جدول 2) حق الزحمه نظارت ماهانه حین اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل‌شدنی | بهای پایه واحد نظارت | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | ضریب ویژگی | بهای نظارت
( ریال)
301010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
301010100 | مدیریت منابع
301010101 | تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه | گزارش ماهانه | 1800000 | 1903000 | 0.84 | 1.25 | 1998150
301010102 | بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010103 | بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010104 | کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010105 | بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010200 | مدیریت زمان
301010201 | تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش‌دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی‌شده در آن‌ماه | گزارش ماهانه | 4500000 | 4756000 | 0.84 | 1.25 | 4993800
301010202 | تعیین و رتبه‌بندی فعالیت‌های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی‌بودن و پیچیدگی | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010203 | تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010204 | ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010205 | ارائه محاسبات و پیش‌بینی‌های ارزش کسب‌شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش‌کسب‌شده | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301020000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
301020100 | تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه) | گزارش ماهانه | 22500000 | 23782000 | 0.84 | 1.25 | 24971100
301020200 | تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام‌شده (زمان، هزینه و کیفیت) | گزارش ماهانه | 22500000 | 23782000 | 0.84 | 1.25 | 24971100
301020300 | تهیه گزارش تطبیق تصمیمات کارفرما و مشاور با اسناد و مدارک پیمان | گزارش ماهانه | 11700000 | 12367000 | 0.84 | 1.25 | 12985350
301020400 | تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه | گزارش به انضمام صورت‌جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه | 41400000 | 43760000 | 0.84 | 1.25 | 45948000
301020500 | پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار | گزارش | 4500000 | 4756000 | 0.84 | 1.25 | 4993800
301020600 | بررسی مطالبات پیمانکاران جزء | گزارش | 4500000 | 4756000 | 0.84 | 1.25 | 4993800
301030000 | خدمات کنترل کیفیت
301030100 | بررسی صحت کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار) | گزارش ماهانه صورت‌جلسات | 14400000 | 15221000 | 0.84 | 1.25 | 15982050
|  | شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار |  |  | 0.84
301030200 | اندازه‌گیری و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز | گزارش | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301030300 | دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن‌ها | مکاتبه و گزارش ماهانه | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301030400 | رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار | گزارش ماهانه | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301030500 | بررسی و تایید نقشه‌های چون‌ساخت تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار و تأیید آن‌ها | گزارش ماهانه | 10800000 | 11416000 | 0.84 | 1.25 | 11986800
301030600 | بازدیدهاي کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه | گزارش ماهانه | 26100000 | 27588000 | 0.84 | 1.25 | 28967400
301040000 | مالی و قراردادی
301040100 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های ماهانه پیمانکار | صورت‌وضعیت تأییدشده توسط مهندس مشاور | 13500000 | 14269000 | 0.84 | 1.25 | 14982450
301040200 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های ماهانه مشاوران جنبی | صورت‌حساب تأییدشده توسط مهندس مشاور | 5400000 | 5708000 | 0.84 | 1.25 | 5993400 | این ردیف در صورت عدم استفاده از خدمات مشاور جنبی در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
301040300 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های تعدیل | مکاتبه | 4000000 | 4228000 | 0.84 | 1.25 | 4439400
301050000 | ایمنی و محیط‌زیست
301050100 | پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زيست (HSSE) درکارگاه | گزارش ماهانه | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301060000 | مدیریت ریسک
301060100 | تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن | گزارش ماهانه | 18900000 | 19977000 | 0.84 | 1.25 | 20975850
301070000 | مدیریت ارتباطات
301070100 | تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی) | ارائه فایل آرشیو | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
جمع کل حق‌الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (ریال) | [5 empty] | 301096950
جمع کل مبلغ اولیه فصل سوم خدمات ماهانه حین اجرا در مدت قرارداد (Ba) (ریال) | [5 empty] | 5419745100

## نظارت موردی
( جدول پیوست شماره سه)
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)
جدول 1) مفروضات پروژه (ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (G) | 250000000000
2 | ضریب اصلاح طبق فرمول (δ) | 0.98
3 | ضریب ویژگی (q) | 1.25
جدول 2) حق الزحمه نظارت موردی حین اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت (ریال) | بهای پایه واحد نظارت (ریال) | تعداد پیش‌بینی شده | ضریب اصلاح | ضریب ویژگی | بهای نظارت (ریال)
302010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
302010100 | مدیریت منابع
302010101 | بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکار | گزارش | 9400000 | 10321000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 12643225
302010102 | تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار و شاغلین کارهای حساس | مکاتبه | 22500000 | 24705000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 30263625
302010104 | بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد موردنیاز دوره اجرا | گزارش | 3700000 | 4063000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 4977175
302010105 | نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار | گزارش | 11300000 | 12407000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 15198575
302010200 | مدیریت زمان
302010201 | بررسی لایحه تاخیرات پروژه | گزارش | 30000000 | 32940000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 40351500
302010202 | به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی در صورت نیاز با درنظرگرفتن منابع مالی، تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح و نیروی انسانی | برنامه زمان‌بندی مصوب کارفرما | 11300000 | 12407000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 15198575
302010203 | بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه‌شده توسط پیمانکار | گزارش | 11300000 | 12407000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 15198575
302010204 | بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه‌شده توسط هر مشاور جنبی پروژه | گزارش | 7700000 | 8455000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 10357375
302010205 | بررسی و تأیید سیستم کنترل پروژه مورداستفاده توسط پیمانکار | گزارش | 11300000 | 12407000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 15198575
302020000 | مالی و قراردادی
302020100 | بررسی و تایید پرداخت قسط اول پیش‌پرداخت پیمانکار | مکاتبه | 2100000 | 2306000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 2824850
302020200 | پیگیری برقراری انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و رسیدگی به مسائل بیمه تا استقرار آن | گزارش | 5600000 | 6149000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 7532525
302020300 | پیگیری امور مربوط به بیمه ناشی از حوادث قهری | گزارش | * | * | *
302020400 | بررسی و تأیید پرداخت قسط دوم پیش‌پرداخت پیمانکار | مکاتبه | 1800000 | 1976000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 2420600
302020500 | بررسی و تأیید پرداخت قسط سوم پیش‌پرداخت پیمانکار | مکاتبه | 1800000 | 1976000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 2420600
302021000 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های موردی
302021001 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های مابه‌تفاوت مصالح حسب مورد | مکاتبه | 3700000 | 4063000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 4977175
302021002 | بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت‌ها (صرفاً برای فهرست تجمیع شده) حسب مورد | مکاتبه | 3700000 | 4063000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 4977175
302030000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
302030100 | تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری کارفرما | صورت‌جلسه | 10000000 | 10980000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 13450500
302030200 | تحویل کارگاه به مهندسان مشاور جنبی با همکاری کارفرما | صورت‌جلسه | 6400000 | 7027000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 8608075
302030300 | بررسی و تایید جانمایی طرح تجهیز کارگاه | گزارش | 15100000 | 16580000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 20310500
302030400 | تحلیل و بررسی دعاوی پیمانکار | گزارش | * | * | *
302030500 | تهیه و ابلاغ ساختار شکست‌ تفصیلی کار تهیه شده توسط پیمانکار | گزارش | 54000000 | 59292000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 72632700
302040000 | خدمات مهندسی
302040100 | تهیه اسناد فنی (نقشه‌ها یا دستورالعمل‌ها) درخواست‌شده از سوی پیمانکار (با تأیید کارفرما)1 | اسناد فني | * | * | *
302040200 | اصلاح اسناد فنی (نقشه‌ها یا دستورالعمل‌ها) به درخواست پیمانکار (با تأیید کارفرما) | اسناد فني | * | * | *
302040300 | تهیه گزارش طبقه‌بندی زمین‌شناسی مهندسی (طبقه‌بندی خاک و سنگ) | تهیه گزارش طبقه‌بندی | 9900000 | 10870000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 13315750 | در صورت عدم موضوعیت در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
302040400 | ارائه پیشنهاد تغییر توسط مشاور | گزارش | * | * | *
302020800 | تهیه گزارش تغییر مقادیر | گزارش و مصوبه کارفرما |  | 48641000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 59585225
302020900 | تهیه گزارش‌های قیمت‌های جدید پروژه | گزارش و مصوبه کارفرما |  | 17568000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 21520800
302050000 | نظارت بر نصب و راه‌اندازی تجهیزات | گزارش | * | * | *
302060000 | نظارت بر ساخت تجهیزات سفارشی | گزارش | * | * | *
302070000 | خدمات تحویل موقت
302070100 | بررسی و تأیید نقشه‌های چون ساخت براساس گزارش‌های ماهانه حین اجرا | گزارش و آلبوم نقشه‌ها | 60500000 | 66429000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 81375525
302070200 | تأیید آماده‌بودن کار جهت تحویل موقت | گزارش | 30300000 | 33269000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 40754525
302070300 | تنظیم برنامه تحویل موقت، تهیه فهرست آزمایش‌ها، تحویل اسناد و مدارک طرح و گزارش تحویل موقت به کارفرما | گزارش | 24600000 | 27011000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 33088475
302070400 | شرکت در هیئت تحویل موقت و تهیه صورت‌جلسه تحویل موقت | صورت‌جلسه | 15100000 | 16580000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 20310500
302070500 | تهیه فهرست نواقص جهت تحویل موقت و نظارت بر فرآیند رفع نواقص (در صورت وجود) | گزارش | 25200000 | 27670000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 33895750
302070600 | شرکت در کمیسیون بررسی رفع نواقص (در صورت وجود) | صورت‌جلسه | 15100000 | 16580000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 20310500
302070700 | نظارت بر برچیدن کارگاه | گزارش و صورت‌جلسه | 25200000 | 27670000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 33895750
302070800 | تهیه و تنظیم شناسنامه پروژه | گزارش | 60500000 | 66429000 | 1 | 0.98 | 1.25 | 81375525
جمع کل حق الزحمه خدمات موردی حین اجرا در مدت قرارداد (ریال) | [6 empty] | 738970225

## فنی کارگاهی
( جدول پیوست شماره چهار)
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی
مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار(A) | 250000000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) | 18
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) | 13888888888.8889
4 | ضریب منطقه ای مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ( R ) | 1.6
5 | ضریب ویژگی کار | 1.25 | 1
6 | فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه (متر) | 4000 | 1.1
7 | ضریب تطابق سال (j) | 1.078
1.25
جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت (ریال)
ردیف | شرح ردیف | بهای نظارت | 1
1 | ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی ( r ) | 1.6 | 0.25
2 |  | 1
3 | ضریب تردد کارگاهی | 1.24
4 | مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی | 797017084.7123
مبلغ کل حق الزحمه کارگاهی در طول پروژه طبق قرارداد (Bb) |  | 14346307524.8207
K=
K=(𝟏+(𝟎.𝟑𝒏)/𝒒)
〖𝟖𝒀〗^(𝟎.𝟔𝟒)×𝒒×𝒓×𝑲×𝒋
𝒓=(𝑹−𝟏)×𝟎.𝟓+𝟏.𝟑
𝒏=(𝟎.𝟔𝟓×(متر) کارگاه در نقطه دو دورترین میان دسترسی فاصله )/𝟒𝟎𝟎𝟎+𝟎.𝟑𝟓

## نظارت خاتمه
( جدول پیوست شماره پنج)
فصل 4 ) جدول محاسبه حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)
جدول 1) مفروضات پروژه (ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) | 250000000000
2 | ضریب اصلاح طبق فرمول (ε) | 0.99
جدول 2) حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت (ریال) | بهای پایه واحد نظارت (ریال) | ضریب اصلاح | بهای نظارت واحد (ریال)
401010000 | مالی و قراردادی
401010100 | بررسی ادعای مالی پیمانکار | مکاتبه | * | *
401010200 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار | سند | 202200000 | 220398000 | 0.99 | 218194020
401010300 | بررسی و تأیید تعدیل قطعی | سند | 30300000 | 33027000 | 0.99 | 32696730
401010400 | بررسی و تأیید مابه‌تفاوت قطعی | سند | 20200000 | 22018000 | 0.99 | 21797820
401010500 | بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت‌ها (صرفاً برای فهرست‌های تجمیع شده) | سند | 20200000 | 22018000 | 0.99 | 21797820
401010600 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های قطعی خدمات مشاوران جنبی (آزمایشگاه، ژئوتکنیک و ...) | سند | 10100000 | 11009000 | 0.99 | 10898910 | این ردیف در صورت عدم استفاده از خدمات مشاور جنبی در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
401010700 | بررسی و اعمال‌نظر در مورد استرداد تضمین‌ها و سپرده‌ها | سند | 15100000 | 16459000 | 0.99 | 16294410
401020000 | خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی
401020100 | دستور انجام آزمایش‌های دوره تضمین و بررسی نتایج آن‌ها | مکاتبه | 10100000 | 11009000 | 0.99 | 10898910
401020200 | شرکت در هیئت تحویل قطعی و تهیه صورت‌جلسه تحویل قطعی | صورت‌جلسه | 15100000 | 16459000 | 0.99 | 16294410
401020300 | نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین (سالانه) | گزارش‌های موردی | 25200000 | 27468000 | 0.99 | 27193320
401020400 | رسیدگی به نواقص دوره تضمین و نظارت بر رفع آن‌ها | گزارش‌هاي موردي | * | *
401020500 | بررسی و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز دوره تضمین | دفترچه محاسبات | 45500000 | 49595000 | 0.99 | 49099050
401020600 | همکاری با کارفرما در بهره‌برداری و آموزش | صورت‌جلسه | * | *
جمع کل مبلغ اولیه فصل چهارم خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا (ریال) |  |  |  |  | 425165400

## هزینه های پشتیبانی
( جدول پیوست شماره شش)
جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی
شماره ردیف | نام ردیف | بهای پایه واحد (ریال) | مقدار استفاده در طول پروژه | تعداد در طول پروژه | هزینه (ریال) | تعداد پیش‌بینی شده در طول پروژه در ستون تعداد وارد کنید
501010000 | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط | 12000000 | 0 | 0 | 0
501020000 | هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط | 4000000 | 0 | 0 | 0
501030000 | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس | 2500000 | 0 | 0 | 0
501040000 | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن | 20000000 | 1 | 1 | 20000000
501050000 | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* | 0 | 0 | 0 | 0
501060000 | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* | 0 | 0 | 0 | 0
501070000 | هزینه غذا* | 0 | 0 | 0 | 0
501080000 | هزینه بهره‌برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت* | 0 | 0 | 0 | 0
جمع کل مبلغ فصل پنجم (هزینه های پشتیبانی) |  |  |  |  | 20000000