## خلاصه مالی صورت‌حساب
جدول راهنمای تهیه صورتحساب خدمات نظارت حین اجرا بر پروژه « احداث ... » | [9 empty] | *تمامی مبالغ در صورتحساب مشاور به ریال می‌باشد.
صورت حساب شماره :4 | [5 empty] | دوره کارکرد : از تاریخ 97/04/01 تا 97/04/30
کارفرما : | [8 empty] | شماره قرارداد :
مشاور : | [8 empty] | مورخ :
پیمانکار :
شماره فصل | شرح فصل |  | مبلغ مطابق قرارداد (ریال) | مبلغ تجمعی قابل پرداخت تا ماه گذشته | وضعیت |  | کارکرد دوره جاری (ریال) | مبلغ به حروف (ریال)
2 | خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا |  | 801015930 | 766855000 | درخواستی مشاور |  | 0 | صفر
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0 | صفر
3 | حین اجرا | خدمات نظارت ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | 5419833930 | 613036000 | درخواستی مشاور |  | 282225753.0462 | دویست و هشتاد و دو میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و سه
تاییدشده کارفرما
|  | خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | 738970225 | 0 | درخواستی مشاور |  | 0 | صفر
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0 | صفر
|  | خدمات فنی کارگاهی | 14346307525 | 1053023256 | درخواستی مشاور |  | 817401211.6251 | هشتصد و هفده میلیون و چهارصدو یک هزار و دویست و دوازده
تاییدشده کارفرما
4 | بعد از اجرا |  | 425165400 | 0 | درخواستی مشاور |  | 0 | صفر
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0 | صفر
5 | پشتیبانی |  | 20000000 | 20000000 | درخواستی مشاور |  | 0 | صفر
تاییدشده کارفرما
جمع کل حق الزحمه (ریال) |  |  |  |  | درخواستی مشاور |  | 1099626964.6713 | یک میلیارد و نود و نه میلیون و ششصد و بیست و شش هزار رو نهصد و شصت و پنج
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0

## خدمات ماهانه حین اجرا
جدول محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) |  |  |  |  | دوره کارکرد : از تاریخ 97/04/01 تا 97/04/30
صورت حساب شماره :4
جدول 1) مفروضات پروژه
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) (ریال) | 250000000000 | [5 empty] | مبلغ برآورد اجرای کار را وارد نمایید
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) | 18 | [5 empty] | مدت پیمان را وارد نمایید
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) | 13888888888.8889
4 | ضریب اصلاح طبق فرمول (β) | 0.84 | [5 empty] | ضریب اصلاح را وارد نمائید
5 | ضریب ویژگی (q) | 1.25 | [5 empty] | ضریب ویژگی کار را وارد نمایید
جدول 2) حق الزحمه نظارت ماهانه حین اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا | [7 empty] | صورتحساب را بر اساس تحویل‌شدنی‌ها محاسبه کنید.
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل‌شدنی | بهای پایه واحد نظارت | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | ضریب ویژگی | بهای نظارت
(ریال)
301010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
301010100 | مدیریت منابع
301010101 | تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه | گزارش ماهانه | 1800000 | 1903000 | 0.84 | 1.25 | 1998150
301010102 | بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010103 | بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010104 | کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010105 | بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010200 | مدیریت زمان
301010201 | تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش‌دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی‌شده در آن‌ماه | گزارش ماهانه | 4500000 | 4756000 | 0.84 | 1.25 | 4993800
301010202 | تعیین و رتبه‌بندی فعالیت‌های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی‌بودن و پیچیدگی | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010203 | تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010204 | ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301010205 | ارائه محاسبات و پیش‌بینی‌های ارزش کسب‌شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش‌کسب‌شده | گزارش ماهانه | 3600000 | 3805000 | 0.84 | 1.25 | 3995250
301020000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
301020100 | تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه) | گزارش ماهانه | 22500000 | 23782000 | 0.84 | 1.25 | 24971100
301020200 | تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام‌شده (زمان، هزینه و کیفیت) | گزارش ماهانه | 22500000 | 23782000 | 0.84 | 1.25 | 24971100
301020300 | تهیه گزارش تطبیق تصمیمات کارفرما و مشاور با اسناد و مدارک پیمان | گزارش ماهانه | 11700000 | 12367000 | 0.84 | 1.25 | 12985350
301020400 | تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه | گزارش به انضمام صورت‌جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه | 41400000 | 43760000 | 0.84 | 1.25 | 45948000
301020500 | پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار | گزارش | 4500000 | 4756000 | 0.84 | 1.25 | 4993800
301020600 | بررسی مطالبات پیمانکاران جزء | گزارش | 4500000 | 4756000 | 0.84 | 1.25 | 4993800
301030000 | خدمات کنترل کیفیت
301030100 | بررسی صحت کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار) | گزارش ماهانه صورت‌جلسات | 14400000 | 15221000 | 0.84 | 1.25 | 15982050
|  | شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار |  |  | 0.84
301030200 | اندازه‌گیری و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز | گزارش | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301030300 | دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن‌ها | مکاتبه و گزارش ماهانه | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301030400 | رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار | گزارش ماهانه | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301030500 | بررسی و تایید نقشه‌های چون‌ساخت تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار و تأیید آن‌ها | گزارش ماهانه | 10800000 | 11416000 | 0.84 | 1.25 | 11986800
301030600 | بازدیدهاي کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه | گزارش ماهانه | 26100000 | 27588000 | 0.84 | 1.25 | 28967400
301040000 | مالی و قراردادی
301040100 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های ماهانه پیمانکار | صورت‌وضعیت تأییدشده توسط مهندس مشاور | 13500000 | 14269000 | 0.84 | 1.25 | 14982450
301040200 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های ماهانه مشاوران جنبی | صورت‌حساب تأییدشده توسط مهندس مشاور | 5400000 | 5708000 | 0.84 | 1.25 | 5993400
301040300 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های تعدیل | مکاتبه | 4000000 | 4228000 | 0.84 | 1.25 | 4439400
301050000 | ایمنی و محیط‌زیست
301050100 | پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ایمنی و محیط‌زیست درکارگاه | گزارش ماهانه | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
301060000 | مدیریت ریسک
301060100 | تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن | گزارش ماهانه | 18900000 | 19977000 | 0.84 | 1.25 | 20975850
301070000 | مدیریت ارتباطات
301070100 | تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی) | ارائه فایل آرشیو | 7200000 | 7610000 | 0.84 | 1.25 | 7990500
جمع کل حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (ریال) (Ea) | [5 empty] | 301096950

## پرداخت خدمات ماهانه حین اجرا
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)، پروژه «احداث ...»
نام پروژه |  |  | نام پيمانکار (شرکت) | شماره قرارداد پيمانکار | تاريخ قرارداد پيمانکار | مبلغ پيمان ( C ) (ريال) | مدت پیمان (T)
احداث ... |  |  | پیمانکار | 123456 |  | 250000000000 | 18 | اطلاعات پروژه را وارد کنید
جدول3) ورودی ها و اطلاعات مورد نیاز
1 | 2 | 3 | 4 | 5
برآورد کل حق الزحمه خدمات مشاور بر اساس قرارداد (Ba) | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور در ماه جاری (Ea) | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده قبلی پیمانکار توسط مشاور (ريال) | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده پیمانکار توسط مشاور در ماه مورد نظر (ريال) | مدت سپری شده از قرارداد تا کنون (ماه)
5419833930 | 301096950 | 48700522340 | 61250000000 | 4 |  |  |  | ورودی ها و اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید
جدول4) محاسبه نحوه پرداخت حق الزحمه به مشاور
کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (تفاضل ردیف‌های 3و4) (F) | پیشرفت ماهانه پروژه | برآورد حق‌الزحمه بر اساس پیشرفت ماهانه پروژه | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور (Ea) | حق الزحمه درخواستی مشاور براساس بخشنامه (موضوع بند 3-1-3)
12549477660 | 5.02% | 272064339.3018 | 301096950 | 282225753.0462 | انجام محاسبات در اکسل
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7
𝑫=𝑷×𝑩_𝒂
𝑷=𝑭/𝑪

## خدمات فنی کارگاهی
محاسبه حق‏الزحمه عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه «احداث ...» | [10 empty] | دوره کارکرد : از تاریخ 97/04/01 تا 97/04/30
بر اساس بخشنامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . سازمان برنامه و بودجه کشور | [10 empty] | صورت حساب شماره :4
جدول 5) حق‌الزحمه عوامل فنی کارگاهی
شماره ردیف | طبقه شغلی | رتبه | تعداد | بهای پایه نظارت (ریال) | مجموع ساعات کارکرد روز |  | مجموع ساعات کارکرد شب‌ | حق‌الزحمه (ریال) |  |  |  |  | بر اساس خروجی دستگاه تایمکس زمان و تعداد
[8 empty] | عادی ماهانه | شبکاری | ضریب منطقه ای (r) | ضریب ویژگی کار | جمع | هر یک از عوامل را متناسب با رتبه و طبقه شغلی
303010000 | 1 | 5 | 1 | 303000 | 180 |  |  | 54540000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 109080000 | در جدول 5 وارد نمائید.
303020000 | 1 | 4 | 0 | 323000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303030000 | 1 | 3 | 1 | 363000 | 200 |  |  | 72600000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 145200000
303040000 | 1 | 2 | 1 | 422000 | 200 |  |  | 84400000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 168800000
303050000 | 1 | 1 | 1 | 501000 | 200 |  |  | 100200000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 200400000
303060000 | 2 | 5 | 0 | 244000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303070000 | 2 | 4 | 0 | 264000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303080000 | 2 | 3 | 0 | 290000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
303090000 | 2 | 2 | 1 | 336000 | 180 |  |  | 60480000 | 0 | 1.6 | 1.25 | 120960000
303100000 | 2 | 1 | 0 | 376000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0
جمع کارکرد عوامل | [11 empty] | 744440000
جدول 6 ) حق‏الزحمه تردد کارگاهی | [5 empty] | جمع حق‏الزحمه عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه
ضریب ویژگی (q) | ضریب (n) | ضریب تردد(K) |  |  |  | ردیف | عنوان |  |  |  |  | حق‏الزحمه (ریال)
[6 empty] | 1 | جمع حق‏الزحمه عوامل نظارت کارگاهی طبق جدول (5) |  |  |  |  | 744440000
[6 empty] | 2 | ضریب تردد کارگاهی (K) |  |  |  |  | 1.24
1.25 | 1 | 1.24 |  |  |  | 3 | جمع حق الزحمه ماهانه خدمات فنی کارگاهی ( ) |  |  |  |  | 923105600
جمع هزینه‌های پشتیبانی (دستگاه‏ها و تجهیزات نقشه‏برداری) (جدول 3):
جمع هزینه‌های پشتیبانی (هزینه محل کار و سکونت) (جدول 4):
𝑬_𝑏
K=
K=(𝟏+(𝟎.𝟑𝒏)/𝒒)

## پرداخت خدمات فنی کارگاهی
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه «احداث ...»
نام پروژه |  |  | نام پيمانکار (شرکت) | شماره قرارداد پيمانکار | تاريخ قرارداد پيمانکار | مبلغ پيمان ( C ) (ريال) | مدت پیمان (T)
احداث ... |  |  | پیمانکار | 123456 | 0 | 250000000000 | 18 | اطلاعات پروژه را وارد کنید
جدول7) ورودی ها و اطلاعات مورد نیاز
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
برآورد کل حق الزحمه خدمات مشاور بر اساس قرارداد (Bb) | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور در ماه جاری (Eb) | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده قبلی پیمانکار توسط مشاور (ريال) | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده پیمانکار توسط مشاور در ماه مورد نظر (ريال) | مدت سپری شده از قرارداد تا کنون (ماه) | ضریب ویژگی (q) | ضریب منطقه (r) | n
14346307525 | 923105600 | 48700522340 | 61250000000 | 4 | 1.25 | 1.6 | 1 | ورودی ها و اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید
جدول8) محاسبه نحوه پرداخت حق الزحمه به مشاور
کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (تفاضل ردیف‌های 3و4) (F) | برآورد حق‌الزحمه بر اساس کارکرد ماهانه پروژه |  | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور (Eb) | حق الزحمه درخواستی مشاور موضوع بند (3-3-5)
12549477660 | 746931619.3752 |  | 923105600 | 817401211.6251 |  |  |  | انجام محاسبات در اکسل
در محاسبات D عدد 1000 به منظور تبدیل به ریال ضرب شده است
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7
〖𝟖𝑭〗^(𝟎.𝟔𝟒)×𝒒×𝒓×(𝟏+(𝟎.𝟑𝒏)/𝒒)×𝟏.𝟎𝟕𝟖

## پشتیبانی
جدول محاسبه هزینه های پشتیانی پروژه « احداث ...» | [11 empty] | دوره کارکرد : از تاریخ 97/04/01 تا 97/04/30
بر اساس بخشنامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . سازمان برنامه و بودجه کشور | [11 empty] | صورت حساب شماره :4
شماره ردیف | طبقه شغلی | رتبه | تعداد | بهای پایه نظارت |  |  |  | مجموع ساعات کارکرد روز | مجموع ساعات کارکرد شب‌ | حق‌الزحمه (ریال)
[10 empty] | عادی ماهانه |  | شبکاری | جمع
303010000 | 1 | 1
303020000 | 1 | 2
303030000 | 1 | 3
303040000 | 1 | 4
303050000 | 1 | 5
303060000 | 2 | 1
303070000 | 2 | 2
303080000 | 2 | 3
303090000 | 2 | 4
303100000 | 2 | 5
جمع کارکرد عوامل
جمع کارکرد عوامل با اعمال ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی (…=r)
ردیف | شرح ردیف |  |  |  | مقدار
1 | ضریب اصلاح ضریب اصلاح خدمات ماهانه حین اجرا (β )
2 | حد نصاب معاملات متوسط ( q )
3 | هزینه تردد کارگاهی (K) | [13 empty] | 446596782.3247
جدول 10) هزینه های پشتیبانی (دستگاه‏ها و تجهیزات نقشه‏برداری)
شماره ردیف | نام ردیف |  |  |  |  | بهای پایه نظارت |  |  | تعداد |  | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
501010000 | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط |  |  |  |  | 12000000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501020000 | هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط | 2 |  |  |  | 4000000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501030000 | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس | 3 |  |  |  | 2500000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
جدول 11) هزینه های پشتیبانی (هزینه محل کار و سکونت)
شماره ردیف | نام ردیف |  |  |  |  | بهای پایه نظارت |  |  | تعداد |  | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
501040000 | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن | 4 |  |  |  | 20000000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501050000 | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501060000 | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501070000 | هزینه غذا* | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501080000 | هزینه بهره‌برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت* | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
[7 empty] | ردیف | عنوان |  |  |  |  | حق‏الزحمه (ریال)
[7 empty] | 1 | جمع حق‏الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (M) (جدول 1)
[7 empty] | 2 | حق‏الزحمه تردد کارگاهی (K) (جدول 2):
جمع حق الزحمه ماهانه خدمات فنی کارگاهی ( )
[8 empty] | جمع هزینه‌های پشتیبانی (دستگاه‏ها و تجهیزات نقشه‏برداری) (جدول 10): |  |  |  |  | 0
[8 empty] | جمع هزینه‌های پشتیبانی (هزینه محل کار و سکونت) (جدول 11): |  |  |  |  | 0
[8 empty] | جمع هزینه های ماهانه پشتیبانی: |  |  |  |  | 0 | انجام محاسبات در اکسل