## روکش برآورد
جدول محاسبه برآورد حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل
مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (هزار ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (َA) |  |  | 250000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) |  |  | 14
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) |  |  | 17857142.8571
4 | ضریب منطقه ای مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ( R ) |  |  | 1.6
5 | ضریب ویژگی کار |  |  | 1.25
جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت (هزار ریال)
ردیف | دوره |  | نام ردیف | بهای نظارت
1 | قبل از اجرا (آغازین) |  | جمع حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا | 813582
2 | حین اجرا | خدمات ماهانه (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | جمع حق الزحمه خدمات ماهانه نظارت حین اجرا | 356081.25
3 |  |  | برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا ( ) ( کل پروژه ) | 4985137.5
4 |  | خدمات موردی (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | حق الزحمه خدمات پیش بینی شده موردی نظارت حین اجرا | 328300
5 |  | (فنی کارگاهی) | ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی ( r ) | 1.6
6 |  |  | مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی | 700292.7745
7 |  |  | مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه تردد کارگاهی | 166000
8 |  |  | مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه کارگاهی | 866292.7745
9 |  |  | مبلغ کل حق الزحمه کارگاهی در طول پروژه طبق قرارداد ( ) | 12128098.8425
10 | بعد از اجرا (خاتمه و تضمین) |  | نظارت دوره خاتمه | 643995
11 | پشتیبانی |  | هزینه های پشتیبانی | 262000
جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت |  |  |  | 19161113.3425
Note on E4: مبلغ را اینجا وارد کنید
Note on E5: مدت را اینجا وارد کنید
Note on E7: ضریب منطقه ای را اینجا وارد کنید
n
(𝟏+(𝟑×𝜷))∗𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎×n
r8
𝒀^(𝟎.𝟔𝟒)×ویژگی× r8
𝐵_𝑏
𝐵_𝑎
𝑟=(𝑅−1)×0.5+1.3

## نظارت قبل از اجرا
فصل 2) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت قبل از اجرا (آغازین)
جدول 1) مفروضات پروژه (هزار ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) | 250000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) | 14
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) | 17857142.8571
4 | ضریب اصلاح طبق فرمول (α) | 0.99
جدول 2) حق الزحمه نظارت قبل از اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا
شماره ردیف | شرح ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | بهای نظارت
|  |  | (هزار ریال) |  | (هزار ریال)
201010000 | خدمات مهندسي
201010100 | بازنگری طراحی تفصیلی | دفترچه مطالعات | * | *
201010200 | پیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاری مناقصه | گزارش | * | *
مطابق بند (2-1-4) محاسبه و پرداخت مي‌شود.
201010300 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی تکنولوژی و روش اجرای کار | گزارش | 40300 | 0.99 | 39897
201010400 | تعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار | گزارش | 60500 | 0.99 | 59895
201010500 | تهیه فرم‌ها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دوره‌ای کار | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 30200 | 0.99 | 29898
201010600 | تهیه فرم‌ها و چک‌لیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل کار، تحویل موقت و قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 25200 | 0.99 | 24948
201010700 | تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به صورت کارکردها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات به کارگاه | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 10000 | 0.99 | 9900
201010800 | تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به دستور کار | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 15100 | 0.99 | 14949
201010900 | تهیه و تنظیم چک‌لیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 35300 | 0.99 | 34947
201011000 | تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش‌های مصالح، تجهیزات و کارهای انجام‌شده | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 35300 | 0.99 | 34947
201011100 | تهیه فرم‌های HSSE | دفترچه فرم‌ها و چک‌لیست‌ها | 15100 | 0.99 | 14949
201020000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
201020100 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه زمانی کلی اجرای طرح | گزارش | 10000 | 0.99 | 9900
201020200 | تهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاری کارفرما | گزارش | 7500 | 0.99 | 7425
201020300 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین نیروی انسانی | گزارش | 7500 | 0.99 | 7425
201020400 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین ماشین‌آلات | گزارش | 7500 | 0.99 | 7425
201020500 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین تجهیزات | گزارش | 7500 | 0.99 | 7425
201020600 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین مصالح | گزارش | 7500 | 0.99 | 7425
201030000 | خدمات مالی و قراردادی
201030100 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی مبلغ برآورد پروژه | گزارش | 25300 | 0.99 | 25047
201030200 | بررسی و تأیید پرداخت قسط اول پیش‌پرداخت پیمانکار | مکاتبه | 2100 | 0.99 | 2079
201040000 | خدمات ارجاع کار
201040100 | خدمات ارجاع کار به پیمانکار
201040101 | همکاری با کارفرما در تهیه و به‌روزآوری اسناد مناقصه یا اسناد استعلام | دفترچه اسناد مناقصه | 70600 | 0.99 | 69894
201040102 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی | 15100 | 0.99 | 14949
201040103 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني | 15100 | 0.99 | 14949
201040104 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه | گزارش نتايج | 75600 | 0.99 | 74844
201040105 | تهیه و تکثیر اسناد پیمان و مبادله آن | 6 نسخه پیمان | 64200 | 0.99 | 63558
201040200 | خدمات ارجاع کار به مهندسان مشاور جنبي
201040201 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد خرید خدمات مشاوره | اسناد خرید خدمات مشاوره | 20100 | 0.99 | 19899
201040202 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی | 10000 | 0.99 | 9900
201040203 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني | 10000 | 0.99 | 9900
201040204 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات خرید خدمات مشاوره | گزارش نتايج | 24800 | 0.99 | 24552
201040205 | تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها | 6 نسخه قرارداد | 10900 | 0.99 | 10791
201040300 | خدمات خرید كالا
201040301 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد مناقصه یا اسناد استعلام | دفترچه اسناد مناقصه | 10000 | 0.99 | 9900
201040302 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد ارزیابی کیفی | 10000 | 0.99 | 9900
201040303 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی فنی | دفترچه اسناد ارزیابی فنی | 10000 | 0.99 | 9900
201040304 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه | گزارش نتايج | 5000 | 0.99 | 4950
201040305 | تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها | 6 نسخه قرارداد | 10900 | 0.99 | 10791
201050000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
201050100 | تهیه ساختار شکست کلی کار | گزارش | 36300 | 0.99 | 35937
201050200 | تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک‌شده بین ارکان پروژه | گزارش | 10000 | 0.99 | 9900
201050300 | تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری کارفرما | صورت‌جلسه | 10000 | 0.99 | 9900
201050400 | تحویل کارگاه به مهندسان مشاور جنبی با همکاری کارفرما | صورت‌جلسه | 6400 | 0.99 | 6336
201050500 | بررسی و تأیید جانمایی طرح تجهیز کارگاه | گزارش | 15100 | 0.99 | 14949
201060000 | مدیریت ریسک
201060100 | تهیه برنامه مدیریت ریسک | گزارش | 20200 | 0.99 | 19998
201060200 | تهیه گزارش بررسی انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و ریسک آن‌ها و ارائه پیشنهاد | گزارش | 10000 | 0.99 | 9900
201070000 | مدیریت ارتباطات
201070100 | تهیه بایگانی موضوعی (مستندسازی) خدمات نظارت قبل از اجرا و تدوین فرمت‌های بایگانی برای تمام مراحل نظارت | ارائه نسخه الکترونیکی آرشیو | 9600 | 0.99 | 9504
جمع کل مبلغ اولیه فصل دوم خدمات قبل از اجرا (هزار ریال) |  |  |  |  | 813582
جمع کل حق الزحمه خدمات توافق شده با کارفرما طبق قرارداد (هزار ریال) |  |  |  |  | 813582
Note on F11: مقدار مورد توافق با کارفرما را در اینجا وارد کنید

## نظارت ماهانه حین اجرا
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)
جدول 1) مفروضات پروژه (هزار ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) | 250000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) | 14
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) | 17857142.8571
4 | ضریب اصلاح طبق فرمول (β) | 1.05
جدول 2) حق الزحمه نظارت ماهانه حین اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل‌شدنی | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | بهای نظارت
|  |  | (هزار ریال) |  | (هزار ریال)
301010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
301010100 | مدیریت منابع
301010101 | تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه | گزارش ماهانه | 1800 | 1.05 | 1890
301010102 | بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301010103 | بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301010104 | کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301010105 | بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301010200 | مدیریت زمان
301010201 | تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش‌دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی‌شده در آن‌ماه | گزارش ماهانه | 4500 | 1.05 | 4725
301010202 | تعیین و رتبه‌بندی فعالیت‌های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی‌بودن و پیچیدگی | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301010203 | تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301010204 | ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301010205 | ارائه محاسبات و پیش‌بینی‌های ارزش کسب‌شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش‌کسب‌شده | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 3780
301020000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
301020100 | تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه) | گزارش ماهانه | 22500 | 1.05 | 23625
301020200 | تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام‌شده (زمان، هزینه و کیفیت) | گزارش ماهانه | 22500 | 1.05 | 23625
301020300 | تهیه گزارش تطبیق تصمیمات کارفرما و مشاور با اسناد و مدارک پیمان | گزارش ماهانه | 11700 | 1.05 | 12285
301020400 | تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه | گزارش به انضمام صورت‌جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه | 41400 | 1.05 | 43470
301020500 | پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار | گزارش | 4500 | 1.05 | 4725
301020600 | بررسی مطالبات پیمانکاران جزء | گزارش | 4500 | 1.05 | 4725
301030000 | خدمات کنترل کیفیت
301030100 | بررسی صحت کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار) | گزارش ماهانه صورت‌جلسات | 14400 | 1.05 | 15120
|  | شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار |  | 1.05
301030200 | اندازه‌گیری و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز | گزارش | 7200 | 1.05 | 7560
301030300 | دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن‌ها | مکاتبه و گزارش ماهانه | 7200 | 1.05 | 7560
301030400 | رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار | گزارش ماهانه | 7200 | 1.05 | 7560
301030500 | بررسی و تایید نقشه‌های چون‌ساخت تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار و تأیید آن‌ها | گزارش ماهانه | 10800 | 1.05 | 11340
301030600 | بازدیدهاي کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه | گزارش ماهانه | 26100 | 1.05 | 27405
301040000 | مالی و قراردادی
301040100 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های ماهانه پیمانکار | صورت‌وضعیت تأییدشده توسط مهندس مشاور | 13500 | 1.05 | 14175
301040200 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های ماهانه مشاوران جنبی | صورت‌حساب تأییدشده توسط مهندس مشاور | 5400 | 1.05 | 5670
301040300 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های تعدیل | مکاتبه | 4000 | 1.05 | 4200
301050000 | ایمنی و محیط‌زیست
301050100 | پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ایمنی و محیط‌زیست درکارگاه | گزارش ماهانه | 7200 | 1.05 | 7560
301060000 | مدیریت ریسک
301060100 | تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن | گزارش ماهانه | 18900 | 1.05 | 19845
301070000 | مدیریت ارتباطات
301070100 | تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی) | ارائه فایل آرشیو | 7200 | 1.05 | 7560
جمع کل مبلغ اولیه فصل سوم خدمات ماهانه حین اجرا با احتساب ضریب ویژگی (هزار ریال) |  |  |  |  | 356081.25
جمع کل حق الزحمه خدمات توافق شده با کارفرما طبق قرارداد (هزار ریال) |  |  |  |  | 356081.25

## نظارت موردی
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)
جدول 1) مفروضات پروژه (هزار ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (G) | 250000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (t) | 14
3 | کارکرد فرضی ماهانه (y) | 17857142.8571
4 | ضریب اصلاح طبق فرمول (δ) | 0.98
جدول 2) حق الزحمه نظارت موردی حین اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت (هزار ریال) | تعداد پیش‌بینی شده | ضریب اصلاح | بهای نظارت (هزار ریال)
302010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
302010100 | مدیریت منابع
302010101 | بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکار | گزارش | 9400 | 1 | 0.98 | 9212
302010102 | تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار و شاغلین کارهای حساس | مکاتبه | 22500 | 1 | 0.98 | 22050
302010104 | بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد موردنیاز دوره اجرا | گزارش | 3700 | 1 | 0.98 | 3626
302010105 | نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار | گزارش | 11300 | 1 | 0.98 | 11074
302010200 | مدیریت زمان
302010201 | بررسی لایحه تاخیرات پروژه | گزارش | 30000 | 1 | 0.98 | 29400
302010202 | به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی در صورت نیاز با درنظرگرفتن منابع مالی، تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح و نیروی انسانی | برنامه زمان‌بندی مصوب کارفرما | 11300 | 1 | 0.98 | 11074
302010203 | بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه‌شده توسط پیمانکار | گزارش | 11300 | 1 | 0.98 | 11074
302010204 | بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه‌شده توسط هر مشاور جنبی پروژه | گزارش | 7700 | 1 | 0.98 | 7546
302010205 | بررسی و تأیید سیستم کنترل پروژه مورداستفاده توسط پیمانکار | گزارش | 11300 | 1 | 0.98 | 11074
302020000 | مالی و قراردادی
302020100 | پیگیری برقراری انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و رسیدگی به مسائل بیمه تا استقرار آن | گزارش | 5600 | 1 | 0.98 | 5488
302020200 | پیگیری امور مربوط به بیمه ناشی از حوادث قهری | گزارش | * | * | *
302020300 | بررسی و تأیید پرداخت قسط دوم پیش‌پرداخت پیمانکار | مکاتبه | 1800 | 1 | 0.98 | 1764
302020400 | بررسی و تأیید پرداخت قسط سوم پیش‌پرداخت پیمانکار | مکاتبه | 1800 | 1 | 0.98 | 1764
302020500 | خدمات مربوط به تعليق
302020501 | بررسی درخواست تعلیق پیمان از سوی پیمانکار یا کارفرما | مكاتبه | 19800 | 1 | 0.98 | 19404
302020502 | محاسبه هزینه‌ها یا خسارت‌های قابل پرداخت به پيمانكار در دوران تعليق | مكاتبه | 34200 | 1 | 0.98 | 33516
302020503 | بررسی درخواست تعلیق قرارداد از سوی هر مشاور جنبی یا کارفرما | مكاتبه | 7500 | 1 | 0.98 | 7350
302020504 | محاسبه هزینه‌ها یا خسارت‌های قابل پرداخت به مشاور جنبی در دوران تعليق | مكاتبه | 7500 | 1 | 0.98 | 7350
302021000 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های موردی
302021001 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های مابه‌تفاوت مصالح حسب مورد | مکاتبه | 3700 | 1 | 0.98 | 3626
302021002 | بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت‌ها (صرفاً برای فهرست تجمیع شده) حسب مورد | مکاتبه | 3700 | 1 | 0.98 | 3626
302030000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی |  |  | 1
302030100 | تحلیل و بررسی دعاوی پیمانکار | گزارش | * | * | *
302030200 | تهیه و ابلاغ ساختار شکست‌ تفصیلی کار تهیه شده توسط پیمانکار | گزارش | 54000 | 1 | 0.98 | 52920
302040000 | خدمات مهندسی |  |  |  |  | 0
302040100 | تهیه اسناد فنی (نقشه‌ها یا دستورالعمل‌ها) درخواست‌شده از سوی پیمانکار (با تأیید کارفرما)1 | اسناد فني | * | * | *
302040200 | اصلاح اسناد فنی (نقشه‌ها یا دستورالعمل‌ها) به درخواست پیمانکار (با تأیید کارفرما) | اسناد فني | * | * | *
302040300 | تهیه گزارش طبقه‌بندی زمین‌شناسی مهندسی (طبقه‌بندی خاک و سنگ) | تهیه گزارش طبقه‌بندی زمین‌شناسی مهندسی (طبقه‌بندی خاک و سنگ) | 9900 | 1 | 0.98 | 9702
302040400 | ارائه پیشنهاد تغییر توسط مشاور | گزارش | * | * | 0.98
302050000 | نظارت بر نصب و راه‌اندازی تجهیزات | گزارش | * | * | 0.98
جمع کل حق الزحمه خدمات توافق شده با کارفرما طبق قرارداد با احتساب ضریب ویژگی (هزار ریال) | [5 empty] | 328300

## نظارت خاتمه
فصل 4 ) جدول محاسبه حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)
جدول 1) مفروضات پروژه
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) | 250000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) | 14
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) | 17857142.8571
4 | ضریب اصلاح طبق فرمول (ε) | 0.99
جدول 2) حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت (هزار ریال) | ضریب اصلاح | بهای نظارت واحد (هزار ریال)
401010000 | مالی و قراردادی
401010100 | بررسی ادعای مالی پیمانکار | مکاتبه | * | *
401010200 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار | سند | 202200 | 0.99 | 200178
401010300 | بررسی و تأیید تعدیل قطعی | سند | 30300 | 0.99 | 29997
401010400 | بررسی و تأیید مابه‌تفاوت قطعی | سند | 20200 | 0.99 | 19998
401010500 | بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت‌ها (صرفاً برای فهرست‌های تجمیع شده) | سند | 20200 | 0.99 | 19998
401010600 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های قطعی خدمات مشاوران جنبی (آزمایشگاه، ژئوتکنیک و ...) | سند | 10100 | 0.99 | 9999
401010700 | بررسی و اعمال‌نظر در مورد استرداد تضمین‌ها و سپرده‌ها | سند | 15100 | 0.99 | 14949
401020000 | خدمات تحویل موقت
401020100 | بررسی و تأیید نقشه‌های چون ساخت براساس گزارش‌های ماهانه حین اجرا | گزارش و آلبوم نقشه‌ها | 60500 | 0.99 | 59895
401020200 | تأیید آماده‌بودن کار جهت تحویل موقت | گزارش | 30300 | 0.99 | 29997
401020300 | تنظیم برنامه تحویل موقت، تهیه فهرست آزمایش‌ها، تحویل اسناد و مدارک طرح و گزارش تحویل موقت به کارفرما | گزارش | 24600 | 0.99 | 24354
401020400 | شرکت در هیئت تحویل موقت و تهیه صورت‌جلسه تحویل موقت | صورت‌جلسه | 15100 | 0.99 | 14949
401020500 | تهیه فهرست نواقص جهت تحویل موقت و نظارت بر فرآیند رفع نواقص (در صورت وجود) | گزارش | 25200 | 0.99 | 24948
401020600 | شرکت در کمیسیون بررسی رفع نواقص (در صورت وجود) | صورت‌جلسه | 15100 | 0.99 | 14949
401020700 | نظارت بر برچیدن کارگاه | گزارش و صورت‌جلسه | 25200 | 0.99 | 24948
401020800 | تهیه و تنظیم شناسنامه پروژه | گزارش | 60500 | 0.99 | 59895
401030000 | خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی
401030100 | دستور انجام آزمایش‌های دوره تضمین و بررسی نتایج آن‌ها | مکاتبه | 10100 | 0.99 | 9999
401030200 | شرکت در هیئت تحویل قطعی و تهیه صورت‌جلسه تحویل قطعی | صورت‌جلسه | 15100 | 0.99 | 14949
401030300 | نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین (سالانه) | گزارش‌های موردی | 25200 | 0.99 | 24948
401030400 | رسیدگی به نواقص دوره تضمین و نظارت بر رفع آن‌ها | گزارش‌هاي موردي | * | *
401030500 | بررسی و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز دوره تضمین | دفترچه محاسبات | 45500 | 0.99 | 45045
401030600 | همکاری با کارفرما در بهره‌برداری و آموزش | صورت‌جلسه | * | *
401040000 | نظارت بر نصب و راه‌اندازی تجهیزات | گزارش و صورت‌جلسه | * | *
جمع کل مبلغ اولیه فصل چهارم خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا (هزار ریال) |  |  |  |  | 643995
جمع کل حق الزحمه خدمات توافق شده با کارفرما طبق قرارداد (هزار ریال) |  |  |  |  | 643995

## هزینه های پشتیبانی
جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی
شماره ردیف | نام ردیف | بهای پایه واحد ( هزار ریال) | مقدار | هزینه (ریال)
501010000 | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط | 12000 | 18 | 216000
501020000 | هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط | 4000 | 4 | 16000
501030000 | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس | 2500 | 4 | 10000
501040000 | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن | 20000 | 1 | 20000
501050000 | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* | 0 | 0 | 0
501060000 | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* | 0 | 0 | 0
501070000 | هزینه غذا* | 0 | 0 | 0
501080000 | هزینه بهره‌برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت* | 0 | 0 | 0
جمع کل مبلغ فصل پنجم (هزینه های پشتیبانی) |  |  |  | 262000