## خلاصه مالی صورت وضعیت
جدول محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه خدمات نظارت بر پروژه « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
صورت حساب شماره :4 | [5 empty] | دوره کارکرد : از تاریخ 96/10/01 تا 96/10/30
کارفرما : | [8 empty] | شماره قرارداد : 2148
مشاور : | [8 empty] | مورخ : 96/07/01
پیمانکار :
شماره فصل | شرح فصل |  | مبلغ مطابق قرارداد | مبلغ تجمعی قابل پرداخت تا ماه گذشته | وضعیت |  | کارکرد دوره جاری | مبلغ به حروف
2 | خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا |  | 813582000 | 666855000 | ارسالی قابل پرداخت مشاور |  | 0 | صفر
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0 | صفر
3 | حین اجرا | خدمات نظارت ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | 4985137500 | 1013036700 | ارسالی قابل پرداخت مشاور |  | 247704646.875 | دویست و چهل و هفت میلیون و هفتصد و چهار هزار و ششصد و چهل و هفت ریال
تاییدشده کارفرما
|  | خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | 328300000 | 44720000 | ارسالی قابل پرداخت مشاور |  | 0 | صفر
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0 | صفر
|  | خدمات فنی کارگاهی | 12128098842.4665 | 4353123795.3212 | ارسالی قابل پرداخت مشاور |  | 620315668.734 | ششصد و بیست میلیون و سیصد و پانزده هزار و ششصد و شصت و نه ریال
تاییدشده کارفرما
4 | بعد از اجرا |  | 643995000 | 0 | ارسالی قابل پرداخت مشاور |  | 0 | صفر
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0 | صفر
5 | پشتیبانی |  | 262000000 | 68000000 | ارسالی قابل پرداخت مشاور |  | 21000000 | بیست و یک میلیون ریال
تاییدشده کارفرما
جمع کل حق الزحمه |  |  |  |  | ارسالی قابل پرداخت مشاور |  | 889020315.609 | هشتصد و هشتاد و نه میلیون و بیست هزار و سیصد و شانزده ریال
[5 empty] | تاییدشده کارفرما |  | 0

## نظارت ماهانه حین اجرا
جدول خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) |  |  |  | دوره کارکرد : از تاریخ 96/10/01 تا 96/10/30
صورت وضعیت شماره : 4
جدول 1) مفروضات پروژه (هزار ریال)
1 | مبلغ برآورد اجرای کار (A) | 250000000
2 | مدت پیمان طبق قرارداد (T) | 14
3 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) | 17857142.8571
4 | ضریب اصلاح طبق فرمول (β) | 1.05
جدول 2) حق الزحمه نظارت ماهانه حین اجرا
حق‌الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل‌شدنی | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | تعداد | بهای نظارت
|  |  | (هزار ریال) |  |  | (هزار ریال)
301010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
301010100 | مدیریت منابع
301010101 | تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه | گزارش ماهانه | 1800 | 1.05 | 1 | 1890
301010102 | بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301010103 | بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301010104 | کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301010105 | بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301010200 | مدیریت زمان
301010201 | تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش‌دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی‌شده در آن‌ماه | گزارش ماهانه | 4500 | 1.05 | 1 | 4725
301010202 | تعیین و رتبه‌بندی فعالیت‌های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی‌بودن و پیچیدگی | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301010203 | تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301010204 | ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301010205 | ارائه محاسبات و پیش‌بینی‌های ارزش کسب‌شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش‌کسب‌شده | گزارش ماهانه | 3600 | 1.05 | 1 | 3780
301020000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
301020100 | تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه) | گزارش ماهانه | 22500 | 1.05 | 1 | 23625
301020200 | تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام‌شده (زمان، هزینه و کیفیت) | گزارش ماهانه | 22500 | 1.05 | 1 | 23625
301020300 | تهیه گزارش تطبیق تصمیمات کارفرما و مشاور با اسناد و مدارک پیمان | گزارش ماهانه | 11700 | 1.05 | 1 | 12285
301020400 | تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه | گزارش به انضمام صورت‌جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه | 41400 | 1.05 | 1 | 43470
301020500 | پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار | گزارش | 4500 | 1.05 | 1 | 4725
301020600 | بررسی مطالبات پیمانکاران جزء | گزارش | 4500 | 1.05 | 1 | 4725
301030000 | خدمات کنترل کیفیت
301030100 | بررسی صحت کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار) | گزارش ماهانه صورت‌جلسات | 14400 | 1.05 | 1 | 15120
|  | شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار |  | 1.05
301030200 | اندازه‌گیری و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز | گزارش | 7200 | 1.05 | 1 | 7560
301030300 | دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن‌ها | مکاتبه و گزارش ماهانه | 7200 | 1.05 | 0 | 0
301030400 | رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار | گزارش ماهانه | 7200 | 1.05 | 0 | 0
301030500 | بررسی و تایید نقشه‌های چون‌ساخت تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار و تأیید آن‌ها | گزارش ماهانه | 10800 | 1.05 | 0 | 0
301030600 | بازدیدهاي کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه | گزارش ماهانه | 26100 | 1.05 | 1 | 27405
301040000 | مالی و قراردادی
301040100 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های ماهانه پیمانکار | صورت‌وضعیت تأییدشده توسط مهندس مشاور | 13500 | 1.05 | 1 | 14175
301040200 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های ماهانه مشاوران جنبی | صورت‌حساب تأییدشده توسط مهندس مشاور | 5400 | 1.05 | 0 | 0
301040300 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های تعدیل | مکاتبه | 4000 | 1.05 | 1 | 4200
301050000 | ایمنی و محیط‌زیست
301050100 | پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ایمنی و محیط‌زیست درکارگاه | گزارش ماهانه | 7200 | 1.05 | 1 | 7560
301060000 | مدیریت ریسک
301060100 | تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن | گزارش ماهانه | 18900 | 1.05 | 0 | 0
301070000 | مدیریت ارتباطات
301070100 | تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی) | ارائه فایل آرشیو | 7200 | 1.05 | 1 | 7560
جمع کل حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (هزار ریال) | [5 empty] | 232890
ضریب ویژگی کار | [5 empty] | 1.25
جمع کل حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا با احتساب ضریب ویژگی کار (هزار ریال) | [5 empty] | 291112.5

## خدمات نظارت ماهانه حین اجرا
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) پروژه « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ، قرارداد شماره مورخ
جدول3)ورودی ها و اظلاعات مورد نیاز
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
نام پروژه |  |  | نام پيمانکار (شرکت) | شماره قرارداد پيمانکار | تاريخ قرارداد پيمانکار | مبلغ پيمان ( C ) (ريال) | مدت پیمان (T) | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده پیمانکار توسط مشاور تا ماه مورد نظر (ريال)
احداث |  |  |  |  | 96/07/01 | 250000000000 | 14 | 65250000000
8 |  | 9 | 10 | 11
مبلغ صورت وضعيت بررسی شده قبلی پیمانکار توسط مشاور (ريال) |  | برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا مشاور بر اساس قرارداد ( ) | حق الزحمه کارکرد ماهانه مشاور در ماه جاری ( ) | مدت سپری شده از قرارداد تا کنون
54000000000 |  | 4985137500 | 291112500 | 4
جدول4) محاسبه نحوه پرداخت حق الزحمه به مشاور
ماه | کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (تفاضل ردیف‌های 8و7) (F) | پیشرفت ماهانه پروژه | برآورد حق‌الزحمه بر اساس پیشرفت ماهانه پروژه | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور ( ) | حق الزحمه درخواستی مشاور براساس بخشنامه (موضوع بند 3-1-3)
4 | 11250000000 | 4.5% | 224331187.5 | 291112500 | 247704646.875
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7
𝐷=𝑃×𝐵_𝑎
𝑷=𝑭/𝑪
𝐵_𝑎
𝐸_𝑎
𝐸_𝑎

## فنی کارگاهی
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ، قرارداد شماره مورخ | [11 empty] | دوره کارکرد : از تاریخ تا
بر اساس بخشنامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . سازمان برنامه و بودجه کشور | [12 empty] | صورت‌حساب شماره :4
جدول5 | شماره ردیف | طبقه شغلی | رتبه | تعداد | بهای پایه نظارت |  | مجموع ساعات کارکرد روز | مجموع ساعات کارکرد شب‌ | حق‌الزحمه (ریال)
[9 empty] | عادی ماهانه |  | شبکاری |  | جمع
عوامل فنی کارگاهی | 303010000 | 1 | 5 | 0 | 230000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 303020000 | 1 | 4 | 0 | 245000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 303030000 | 1 | 3 | 1 | 275000 |  | 220 |  | 60500000 |  | 0 |  | 60500000
| 303040000 | 1 | 2 | 1 | 320000 |  | 250 |  | 80000000 |  | 0 |  | 80000000
| 303050000 | 1 | 1 | 1 | 380000 |  | 215 |  | 81700000 |  | 0 |  | 81700000
| 303060000 | 2 | 5 | 0 | 185000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 303070000 | 2 | 4 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 303080000 | 2 | 3 | 1 | 220000 |  | 180 |  | 39600000 |  | 0 |  | 39600000
| 303090000 | 2 | 2 | 0 | 255000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 303100000 | 2 | 1 | 0 | 285000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| جمع کارکرد عوامل | [11 empty] | 261800000
| ضریب ویژگی کار | [11 empty] | 1.25
| ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی | [11 empty] | 1.73
| شماره ردیف | نام ردیف |  |  |  | بهای پایه نظارت |  | تعداد |  | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
| 501010000 | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط
| 501020000 | هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط | 2
| 501030000 | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس | 3
| شماره ردیف | نام ردیف |  |  |  | بهای پایه نظارت |  | تعداد |  | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
| 501040000 | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن | 4
| 501050000 | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* | 5
| 501060000 | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* | 1
| 501070000 | هزینه غذا* | 2
| 501080000 | هزینه بهره‌برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت* | 3
| ضریب اصلاح خدمات نظارت ماهانه حین اجرا β | [11 empty] | 1.05
[7 empty] | عنوان | [5 empty] | حق‏الزحمه (ریال)
[7 empty] | جمع حق‏الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (جدول 3) | [5 empty] | 566142500
[7 empty] | حق‏الزحمه تردد کارگاهی طبق فرمول K=(1+(3×β))×40000×n | [5 empty] | 166000000
[7 empty] | جمع حق الزحمه ماهانه خدمات فنی کارگاهی ( ) | [5 empty] | 732142500
جمع هزینه‌های پشتیبانی (دستگاه‏ها و تجهیزات نقشه‏برداری) (جدول 3):
جمع هزینه‌های پشتیبانی (هزینه محل کار و سکونت) (جدول 4):
𝑬_𝑏

## خدمات فنی کارگاهی روکش محاسبه
محاسبه و پرداخت حق‏الزحمه عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ، قرارداد شماره مورخ
جدول6) ورودی ها و اطلاعات مورد نیاز
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
نام پروژه |  |  | نام پيمانکار (شرکت) | شماره قرارداد پيمانکار | تاريخ قرارداد پيمانکار | مبلغ پيمان ( C ) (ريال) | مدت پیمان (T) | مبلغ صورت وضعيت بررسی شده پیمانکار توسط مشاور در ماه مورد نظر (ريال)
احداث راه |  |  |  |  | 96/07/01 | 250000000000 | 14 | 65250000000
8 |  | 9 | 10 | 11
مبلغ صورت وضعيت بررسی شده قبلی پیمانکار توسط مشاور (ريال) |  | برآورد کل حق الزحمه خدمات مشاور بر اساس قرارداد ( ) | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور در ماه جاری ( ) (حاصل از جدول شماره 6) | مدت سپری شده از قرارداد تا کنون (ماه)
54000000000 |  | 12128098842 | 732142500 | 4
جدول7) محاسبه نحوه پرداخت حق الزحمه به مشاور
ماه | کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (تفاضل ردیف‌های 8و7) (F) | پیشرفت ماهانه پروژه | برآورد حق‌الزحمه بر اساس پیشرفت ماهانه پروژه | حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور ( ) | حق الزحمه درخواستی مشاور موضوع بند (3-3-5)
4 | 11250000000 | 4.5% | 545764447.89 | 732142500 | 620315668.734
جدول8) موارد خاص
متوسط سه ماه آخر حق‌الزحمه خدمات فنی کارگاهی درخواستی مشاور | حق‌الزحمه سرپرست عوامل کارگاهی با اعمال ضریب منطقه‌ای و ویژگی کار | متوسط سه ماه گذشته پیشرفت ماهانه مشاور | خسارت موضوع بند (4-5-3-3) | مابه‌التفاوت موضوع بند (3-3-5-3) | جریمه موضوع تبصره1 بند (5-3-3) |  | حق الزحمه نهایی قابل پرداخت به مشاور (ریال)
702005500 | 170751000 | 6.97% | 0 | 0 | 0 |  | 620315668.734
100×𝑟×(𝑌⁄1000 )^0.7
𝑫=𝑷×𝑩_𝒃
𝑷=𝑭/𝑪
𝐸_𝑏
𝐵_𝑏
𝐸_𝑏

## پشتیبانی
جدول محاسبه هزینه های پشتیانی پروژه « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ، قرارداد شماره . . . . . مورخ . . . . . . | [12 empty] | دوره کارکرد : از تاریخ تا
بر اساس بخشنامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . سازمان برنامه و بودجه کشور | [13 empty] | صورت حساب شماره:4
جدول 1 | شماره ردیف | طبقه شغلی | رتبه | تعداد | بهای پایه نظارت |  |  |  | مجموع ساعات کارکرد روز | مجموع ساعات کارکرد شب‌ | حق‌الزحمه (ریال)
[11 empty] | عادی ماهانه |  | شبکاری |  | جمع
عوامل نظارت کارگاهی | 303010000 | 1 | 1
| 303020000 | 1 | 2
| 303030000 | 1 | 3
| 303040000 | 1 | 4
| 303050000 | 1 | 5
| 303060000 | 2 | 1
| 303070000 | 2 | 2
| 303080000 | 2 | 3
| 303090000 | 2 | 4
| 303100000 | 2 | 5
جمع کارکرد عوامل
جمع کارکرد عوامل با اعمال ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی (…=r)
جدول 2 | ردیف | شرح ردیف |  |  |  | مقدار
هزینه تردد کارگاهی | 1 | ضریب اصلاح ضریب اصلاح خدمات ماهانه حین اجرا (β )
| 2 | حد نصاب معاملات متوسط ( q )
| 3 | هزینه تردد کارگاهی (K) | [13 empty] | 446596782.3247
جدول 9 | شماره ردیف | نام ردیف |  |  |  |  | بهای پایه نظارت |  |  | تعداد |  | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
دستگاه‏ها و تجهیزات نقشه‏برداری | 501010000 | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط |  |  |  |  | 12000000 |  |  | 1 |  | 12000000
| 501020000 | هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط | 2 |  |  |  | 4000000 |  |  | 1 |  | 4000000
| 501030000 | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس | 3 |  |  |  | 2500000 |  |  | 2 |  | 5000000
جدول 10 | شماره ردیف | نام ردیف |  |  |  |  | بهای پایه نظارت |  |  | تعداد |  | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
هزینه های پشتیبانی (هزینه محل کار و سکونت) | 501040000 | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن | 4 |  |  |  | 20000000 |  |  | 0 |  | 0
| 501050000 | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 501060000 | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 501070000 | هزینه غذا* | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 501080000 | هزینه بهره‌برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت* | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | ردیف | عنوان | [5 empty] | حق‏الزحمه (ریال)
[8 empty] | 1 | جمع حق‏الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (M) (جدول 1)
[8 empty] | 2 | حق‏الزحمه تردد کارگاهی (K) (جدول 2):
جمع حق الزحمه ماهانه خدمات فنی کارگاهی ( )
[9 empty] | جمع هزینه‌های پشتیبانی (دستگاه‏ها و تجهیزات نقشه‏برداری) (جدول 8): | [5 empty] | 21000000
[9 empty] | جمع هزینه‌های پشتیبانی (هزینه محل کار و سکونت) (جدول 9): | [5 empty] | 0
[9 empty] | جمع هزینه های ماهانه پشتیبانی: | [5 empty] | 21000000